GMINA MIEJSKA TCZEW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU NA:

OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia 04.07.2018 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Tczew

Pl. Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Tel. 58 77 59 300

Adres strony internetowej: wrotatczewa.pl

Adres e-mail: info@um.tczew.pl

Godziny urzędowania: pn. – śr. 07:30- 15:30, czw. 07:30- 17:00, pt. 07:30- 14:00.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                           z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579                            z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”.

  - Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych                    na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamówienie dotyczy opracowania planistycznego, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie:

- Uchwała Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                  dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie – część nr 1 postępowania (Załącznik nr 1                do SIWZ);

- Uchwała Nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                dla rejonu Starego Miasta w Tczewie – część nr 2 postępowania (Załącznik nr 1 do SIWZ);

- Uchwała Nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego               dla rejonu Piotrowo - Bajkowe w Tczewie – część nr 3 postępowania (Załącznik nr 1                     do SIWZ);

- Uchwała Nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                   dla rejonu Jagiellońska - Rokicka w Tczewie – część nr 4 postępowania (Załącznik nr 1               do SIWZ).

  - Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                   (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.).

3.3 Cel opracowania:

- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu,

- opracowanie prognozy finansowej,

- opracowanie ekofizjograficzne,

- przedstawienie Radzie Miejskiej w Tczewie planu do uchwalenia.

  - Wymagania dla wszystkich 4 części postępowania:

- wymienione opracowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach szczególnych odnoszących się do tych opracowań, zaś całość winna być zgodna 
z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn.zm.),

- podkłady geodezyjne niezbędne do sporządzenia projektu planu w postaci kopii map zasadniczych (w formie elektronicznej) zapewnia Zamawiający. Wszelkie inne materiały geodezyjne niezbędne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozyskuje Wykonawca, wliczając ich koszt w cenę zamówienia,

- Wykonawca ponosi koszty z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty zakupu materiałów, sporządzania wszystkich wymaganych właściwymi przepisami dokumentów proceduralnych                                i planistycznych (z wyjątkiem przygotowania i wysyłania niezbędnej dokumentacji ogłoszenia w prasie lokalnej, za które to będzie odpowiedzialny Zamawiający),

- szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- przygotowanie wymaganych przepisami wzorów wszystkich zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, wykazów, zestawień, wystąpień niezbędnych do czynności określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- przeprowadzenie inwentaryzacji urbanistycznej - prac terenowych (wizji terenowej zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych),

- rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany planu oraz ich analiza wraz 
z przedstawieniem Zamawiającemu w formie pisemnej propozycji sposobu ich rozpatrzenia,

- opracowanie projektu planu obejmującego tekst oraz rysunek planu 
w postaci kolorowego wydruku i prezentacja przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego,

- udział i przedstawienie projektu planu wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii  Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

- sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko                  w formie tekstowej, graficznej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD w ilościach wymaganych do przesłania organom opiniującym i uzgadniającym projekt planu,  plus po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego,

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD,

- sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii oraz zgody                      na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej (o ile będzie potrzebna) wraz z przygotowaniem projektów pism do instytucji i organów opiniujących i uzgadniających projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

- analiza otrzymanych opinii i uzgodnień wraz z przygotowaniem wykazu opinii i uzgodnień oraz wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii                         i uzgodnień,

- sporządzenie projektu planu przeznaczonego do publicznego wglądu                      (dwa egzemplarze w formie papierowej plus egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z przygotowaniem projektów pism związanych                         z wyłożeniem do publicznego wglądu,

- uczestnictwo i udzielanie wyjaśnień w dyskusji publicznej nad przyjętymi                      w projekcie planu rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu z tej dyskusji,

- analiza złożonych uwag do wyłożonego projektu planu, sporządzenie wykazu uwag wniesionych do projektu planu wraz z pisemnym stanowiskiem dotyczącym ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia,

- wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu wynikających                              z uwzględnienia wniesionych uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnień,

- przedłożenie i prezentacja Radzie Miejskiej w Tczewie (bezpośredni udział                    w komisjach i na sesji) projektu planu po zmianach wynikających                                 z uwzględnionych uwag w formie projektu uchwały wraz z załącznikami,

- przygotowanie do przedstawienia Wojewodzie uchwały o uchwaleniu planu wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych,

- udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu                 do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały przez Wojewodę,

- przekazanie uchwalonego i przyjętego przez Wojewodę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamawiającemu w formie tekstowej                                   i graficznej w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w 2 egzemplarzach: część tekstową opracowania należy sporządzić w formie *.doc i *.pdf; część graficzną opracowania należy sporządzić z zachowaniem następujących zasad:

      - mapy cyfrowe i całe opracowanie należy opracować w układzie odniesienia 2000,

      - wersja rastrowa w formacie *.tif z plikiem nagłówkowym odniesienia *.tfw, 
w 256 kolorach, rozdzielczość minimum 300 dpi, w układzie odniesienia 2000,

      - wersja wektorowa w formacie *.shp (Quantum GIS),

      - oraz do odczytu plików *.jpg,

      - podzielona na części w formatach A4 w skali 1:2000 w formie *.pdf 
(do wyrysów),

      - rysunek planu pomniejszony do formatu A3 (1 egzemplarz),

- papierowej: tekst i rysunek planu (2 egzemplarze) oraz 1 egzemplarz mapy ściennej w skali 1:2000 w formie baneru lub laminowanej,

- prognoza oddziaływania na środowisko:

- dwa egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko w wersji drukowanej 
i elektronicznej (2 płyty CD/DVD),

- rysunki, mapy w wersji kolorowej o rozdzielczości min. 300 DPI (do odczytu plików *.jpg i wydruku części tekstowej *.doc i *.pdf),

- wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające 
z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczegółowych, niezbędne                       do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać                  w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Przekazanie wszystkich w/w prac projektowych/opracowań nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

  - Zamawiający przewiduje płatności przejściowe dla części nr 1, części nr 2, części nr 3                        i części nr 4 niniejszego postępowania zgodnie z harmonogramem prac planistycznych odrębnie dla poszczególnych części zamówienia:

| Lp. | Tematyka prac | Koszt wykonania etapów prac wyrażony procentowym udziałem od wartości umowy (%) | Termin realizacji (dzień, miesiąc, rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ETAP I – analizy, ekofizjografia, prace wstępne zakończone wstępnym projektem planu - Analiza i ocena dotychczasowych materiałów wyjściowych (w szczególności: planu miejscowego obowiązującego, zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa). - Analiza wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu. Synteza uwarunkowań dot. planu. - Opracowanie ekofizjograficzne - Opracowanie wstępne projektu zmiany planu - Przekazanie Zamawiającemu projektu planu do zaakceptowania. | ……% …………….. brutto |  |
| 2. | ETAP II - projekt planu, prognoza finansowa Po zaakceptowaniu projektu zmiany planu przez Zamawiającego: - Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu (art. 17 pkt 5 w/w ustawy); - Przekazanie projektu zmiany planu do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (art. 17 pkt 6 tiret pierwszy w/w ustawy). | ……% …………….. brutto |  |
| 3. | ETAP III – opiniowanie i uzgadnianie i przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu Od daty zaopiniowania projektu planu przez MKUA: - Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień i uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień (art. 17 pkt 6 w/w ustawy). - Przygotowanie projektu planu do publicznego wglądu (art. 17 pkt 11 w/w ustawy). | ……% …………….. brutto |  |
| 4. | ETAP IV – wyłożenie do publicznego wglądu i uchwalenie - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu i dyskusja publiczna z udziałem projektantów planu i zrelacjonowaniem przez nich zaproponowanych w planie rozwiązań. - Rozpatrzenie uwag do projektu planu. - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag - Przygotowanie projektu uchwały zatwierdzającej plan dla Rady Miejskiej w Tczewie (art. 17 pkt 14 w/w ustawy) wraz z niezbędnymi załącznikami | ……% …………….. brutto |  |
| 5. | ETAP V – czynności końcowe, skierowanie do publikacji - Przekazanie dokumentacji formalno – prawnej planu i zmiany planu do Wojewody Pomorskiego w celu stwierdzenia zgodności planu z prawem (art. 20 ust. 2 w/w ustawy). | ……% …………….. brutto | w ciągu 7 dni od dnia uchwalenia planu przez Radę Miejską w Tczewie |
| Na każdym etapie prac Wykonawca współpracuje przy prowadzeniu dokumentacji formalnej opracowując wzory pism. |  |  |  |

Uwaga:

Wszystkie terminy muszą uwzględniać czas min. 10 dni roboczych na sprawdzenie przedstawionych rozwiązań przez Zamawiającego.

3.6 Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,                       i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                        z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.7 Gwarancja

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji wynoszącej 24 miesiące,                 na przedstawione przez siebie opracowanie/opracowania. W ramach udzielanej gwarancji zawiera się również pomoc, doradztwo i udzielanie niezbędnych wyjaśnień i opinii                                po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.8 Oferty częściowe i wariantowe

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, która może zostać udzielona temu samemu Wykonawcy.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.9 Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.10 Wspólny Słownik Zamówień CPV

71410000-5  Usługi planowania przestrzennego

3.11 W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Wykonawcy danych osobowych                   w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobligowany będzie nieodpłatnie zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                          z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tczewa Pan Mirosław Pobłocki mający swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Tczewie,                                     Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz jednostkach organizacyjnych jest Pani Adriana Głuchowska, e mail: inspektor@um.tczew.pl, tel.: 696 011 969,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                       w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego’’,                          nr referencyjny: WZP.271.3.15.2018  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579                            z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                      w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania                  w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji:

- dla części nr 1: do dnia 31.10.2019 r.,

- dla części nr 2: do dnia 30.10.2020 r.,

- dla części nr 3: do dnia 31.10.2019 r.,

- dla części nr 4: do dnia 31.10.2019 r.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy jest tożsame z przekazaniem projektu planu miejscowego w formie i liczbie egzemplarzy określonej w opisie przedmiotu zamówienia                 po opublikowaniu uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy Wojewoda stwierdzi niezgodność z przepisami prawnymi uchwały                           i dokumentacji, o której mowa wyżej, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia i/lub usunięcia wskazanych uchybień, albo ponownego, nieodpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wraz                          z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych z przepisami prawnymi.

    - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I/LUB 2 I/LUB 3 I/LUB 4

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                              o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,                      że:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej                      dwa uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany), które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa - dla powierzchni nie mniejszej niż 50 ha każdy;

- do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby:

  - co najmniej jednego głównego projektanta, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.) i posiada minimum 6 letnie doświadczenie w zakresie sporządzania/opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  - co najmniej dwie osoby, które spełniają co najmniej jeden z warunków zawartych w art. 5 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                      i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.)                 i każdy z nich posiada minimum 4 letnie doświadczenie w zakresie sporządzania/opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i/lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i/lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tych/tej samych/samej osób/osoby na więcej niż jedną część zamówienia.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.

5.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,                         o których mowa w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

  - w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3 lit a, jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie;

  - w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3 lit b, jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub będą łącznie spełniać warunek po zsumowaniu potencjału.

5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania.

5.3.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych                       w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie                       art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r.                 poz. 2344 z późn.zm.).

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA                 – DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I/LUB 2 I/LUB 3 I/LUB 4

6.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte                                              w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,         o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                       z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.

6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

  - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,                              wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi                   te zostały wykonane, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ;

  - dowody określające, czy usługi, o których mowa pkt 6.4.1) lit. a zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne                   dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi   były   wykonywane,                                     a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca                                     nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

  - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,              w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący Załącznik nr 4                             do SIWZ;

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                   w postępowaniu:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.5 Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

6.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa                        w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu                                          do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania                         mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.5.3 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami                   w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,                        czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp                           do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.

6.5.4 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 2 - 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju                  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                      od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6.5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2.

6.6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6.6.1 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                 o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie                             o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa            w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

6.7 Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.2a - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.7.2 Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1, powinien być wystawiony nie wcześniej                       niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

6.7.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,                         lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem                       lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego                 lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6.8 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.8.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                   z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.8.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania                      ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania                          ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                      Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                     A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ                       Z WYKONAWCAMI

7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną            (e-mail: wzp@um.tczew.pl), z uwzględnieniem pkt 7.2 Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym oświadczeń                                i dokumentów określonych w pkt 6 SIWZ, umowy, a także zmiany lub wycofania oferty.

Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                           i uzupełnień dotyczących treści oferty, oświadczeń i dokumentów.

7.3 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa                             się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Iwona Krauze-Grzesiak – Inspektor Urzędu Miejskiego w Tczewie.

7.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem                   że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później                                   niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 7.5.

7.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zp.tczew.pl

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić                                          się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,                   nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu).

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część postępowania. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.2 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony Formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia na daną część postępowania, cenę ofertową brutto dla danej części postępowania, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia dla danej części postępowania, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców oraz oświadczenie dotyczące doświadczenia głównego projektanta dla każdej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę stanowiące podstawę do przyznania punktów w kryterium ,,Doświadczenie głównego projektanta’’,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku o którym  mowa w pkt 10.3,

- wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

10.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz                  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.

10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

  - Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.8 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                        w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa                  w zdaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                                z oryginałem.

10.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

10.10 Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę.

10.11 Zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 419), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,                       iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca,                   aby informacje zastrzeżone były przez wykonawcę oddzielone i oznaczone zapisem „tajemnica przedsiębiorstwa” od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.12 Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego’’

Nie otwierać przed dniem 16.07.2018 r. godz. 09:30

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

10.13 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                           i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10.12, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2018 r. o godz. 09:00.

Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

11.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 16.07.2018 r. o godz. 09:30, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Otwarcie ofert będzie jawne.

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie odczyta informacje, o których mowa                   w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści powyższe informacje na swojej stronie internetowej.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Ceną oferty jest wartość za cały przedmiot zamówienia, podana w Formularzu oferty dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę.

Pojęcie ceny należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia            9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830                z późn.zm.).

12.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia, z wykonaniem obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                          z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

12.3 Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres usług wskazany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz wzorze umowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i ująć je w cenie oferty.

Wykonawca kalkulując cenę weźmie pod uwagę, że jest odpowiedzialny za ich prawidłową wycenę uwzględniając koszty usług, wymagań i zobowiązań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, podatki i inne zobowiązania wynikające z umowy.

12.4 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający       w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT – DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I/LUB 2 I/LUB 3 I/LUB 4

13.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla danej części zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena wykonania zamówienia - 60 %

- Doświadczenie głównego projektanta - 40 %

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

13.1.1 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

- Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta                     z najniższą ceną dla danej części (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej

C =   ----------------------------------------------  x 60 pkt

Cena oferty ocenianej

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

- Kryterium „Doświadczenie głównego projektanta” (D)

- dla części nr 1:

Kryterium „Doświadczenie głównego projektanta” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt 6 Formularza oferty, a jego ocena zostanie dokonana wg następujących zasad:

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 2 lub mniej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 0 punktów,

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 3 lub 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 20 punktów,

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 5 lub więcej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 40 punktów,

- dla części nr  2:

Kryterium „Doświadczenie głównego projektanta” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt 6 Formularza oferty, a jego ocena zostanie dokonana wg następujących zasad:

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 2 lub mniej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 0 punktów,

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 3 lub 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 20 punktów,

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 5 lub więcej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 40 punktów,

- dla części nr 3:

Kryterium „Doświadczenie głównego projektanta” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt 6 Formularza oferty, a jego ocena zostanie dokonana wg następujących zasad:

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 2 lub mniej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 0 punktów,

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 3 lub 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 20 punktów,

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 5 lub więcej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 40 punktów,

- dla części nr 4:

Kryterium „Doświadczenie głównego projektanta” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt 6 Formularza oferty, a jego ocena zostanie dokonana wg następujących zasad:

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 2 lub mniej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 0 punktów,

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 3 lub 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 20 punktów,

- Jeżeli Wykonawca wykaże, że główny projektant, który spełnia co najmniej jeden                   z warunków zawartych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073                              z późn.zm.) sporządził/opracował 5 lub więcej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni min. 50 ha opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – otrzyma 40 punktów,

UWAGA (dotyczy części nr 1, części nr 2, części nr 3 i części nr 4):

- Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w pkt 6 Formularza oferty dot. doświadczenia głównego projektanta.

- Jeżeli wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty informacji dot. doświadczenia głównego projektanta, to w tym kryterium otrzyma 0 pkt.

- Oświadczenie dot. doświadczenia głównego projektanta nie będzie podlegało uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych części zamówienia, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

W = C + D

gdzie:

W – Wynik oceny

C – liczba punktów w kryterium „Cena”

D – liczba punktów w kryterium „Doświadczenie głównego projektanta”.

Zamawiający udzieli niniejszego Zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. który uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów dla danej części zamówienia, zgodnie z powyższym wzorem.

Maksymalna ilość punktów, jaką może zdobyć Wykonawca uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa powyżej.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I/LUB 2 I/LUB 3 I/LUB 4

  - Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.2 Osoby reprezentujące wykonawcę, przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać                     ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.3 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

14.4 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

16.1 Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.

16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania             o cenę;

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo                   w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

16.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

16.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,               za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:

| Załącznik nr 1 - | Formularz oferty; |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2a - | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; |
| Załącznik nr 2b - | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; |
| Załącznik nr 3 - | Wykaz usług; |
| Załącznik nr 4 - | Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; |
| Załącznik nr 5 - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; |
| Załącznik nr 6 - | Wzór umowy. |

| FORMULARZ OFERTY | Załącznik nr 1 |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Adres Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

Telefon

…………………………………………

Adres mailowy

…………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

- Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję wykonanie przedmiotu umowy pn.

- Część nr 1 – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie, określając koszt wykonania zamówienia (cenę)* …………….…………….……….. złotych (słownie:……………………..………………………..…………………………….złotych);

- Część nr 2 – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie, określając koszt wykonania zamówienia (cenę)* …………….…………….….. złotych (słownie:……………………………………………...……………...………..….…złotych);

- Część nr 3 – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo - Bajkowe w Tczewie, określając koszt wykonania zamówienia (cenę)* …………….…………….….. złotych (słownie:……… …………………………………………….………………...………..….….……….złotych);

- Część nr 4 -– Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska - Rokicka w Tczewie określając koszt wykonania zamówienia (cenę)* …………….…………….….. złotych (słownie:……… …………………………………………….………………...………..…......……….złotych).

- Zobowiązuję się, się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie:

- dla części nr 1: do dnia 31.10.2019 r.,

- dla części nr 2: do dnia 30.10.2020 r.,

- dla części nr 3: do dnia 31.10.2019 r.,

- dla części nr 4: do dnia 31.10.2019 r.

- Oświadczam, iż udzielam 24 miesięcznej gwarancji na przedstawione przez siebie opracowanie. W ramach udzielonej gwarancji zawierać się będzie również pomoc, doradztwo i udzielanie niezbędnych wyjaśnień i opinii po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

- Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę                   do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, iż doświadczenie głównego projektanta, zgodnie z pkt 13.1.1 2) SIWZ dla:

- części nr 1 zamówienia wynosi:

| Kryterium | Ilość sporządzonych/opracowanych MPZP lub zmian MPZP spełniających wymagania określone w pkt 13.1.1 2) a) SIWZ | Należy zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem** |
| --- | --- | --- |
| Doświadczenie głównego projektanta …………………………. ………………………… Imię i nazwisko | dwa lub mniej |  |
|  | trzy lub cztery |  |
|  | pięć lub więcej |  |

- części nr 2 zamówienia wynosi:

| Kryterium | Ilość sporządzonych/opracowanych MPZP lub zmian MPZP spełniających wymagania określone w pkt 13.1.1 2) b) SIWZ | Należy zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem** |
| --- | --- | --- |
| Doświadczenie głównego projektanta …………………………. ………………………… Imię i nazwisko | dwa lub mniej |  |
|  | trzy lub cztery |  |
|  | pięć lub więcej |  |

- części nr 3 zamówienia wynosi:

| Kryterium | Ilość sporządzonych/opracowanych MPZP lub zmian MPZP spełniających wymagania określone w pkt 13.1.1 2) c) SIWZ | Należy zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem** |
| --- | --- | --- |
| Doświadczenie głównego projektanta …………………………. ………………………… Imię i nazwisko | dwa lub mniej |  |
|  | trzy lub cztery |  |
|  | pięć lub więcej |  |

- części nr 4 zamówienia wynosi:

| Kryterium | Ilość sporządzonych/opracowanych MPZP lub zmian MPZP spełniających wymagania określone w pkt 13.1.1 2) d) SIWZ | Należy zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem** |
| --- | --- | --- |
| Doświadczenie głównego projektanta …………………………. ………………………… Imię i nazwisko | dwa lub mniej |  |
|  | trzy lub cztery |  |
|  | pięć lub więcej |  |

- Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Oświadczam, że wypełniłam/wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13               lub art. 14 RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio              lub pośrednio pozyskałam/pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam**** powierzyć części zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Wskazanie części zamówienia | Wskazanie firm podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.            		            ....................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

* Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017  r. poz. 1830 z późn.zm.). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

** Jeśli Wykonawca nie wskaże (nie zaznaczy odpowiedniego pola krzyżykiem), otrzyma 0 pkt w kryterium ,,Doświadczenie głównego projektanta’’.

Do obliczenia punktacji w kryterium ,,Doświadczenie głównego projektanta’’, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 13.1.1  2) SIWZ.

*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1).

****niepotrzebne skreślić.

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 2a |
| --- | --- |

Część nr 1

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 2a |
| --- | --- |

Część nr 2

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 2a |
| --- | --- |

Część nr 3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo - Bajkowe w Tczewie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; Załącznik nr 2a. Część nr 1 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… nazwa i adres Wykonawcy Do Gmina Miejska Tczew Plac Piłsudskiego 1 83 - 110 Tczew Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie, oświadczam, co następuje: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r. ………………………………………… (podpis) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 5.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). ...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r. ………………………………………… (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. ...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r. ………………………………………… (podpis) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 2a |
| --- | --- |

Część nr 4

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska - Rokicka w Tczewie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 2b |
| --- | --- |

Część nr 1

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 2b |
| --- | --- |

Część nr 2

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 2b |
| --- | --- |

Część nr 3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo - Bajkowe w Tczewie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 2b |
| --- | --- |

Część nr 4

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska - Rokicka w Tczewie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| WYKAZ USŁUG | Załącznik nr 3 |
| --- | --- |

Część nr 1 i/lub Część nr 2 i/lub Część nr 3 i/lub Część nr 4

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| Przedmiot zamówienia* | Data wykonania zamówienia (zaleca się podanie: dnia, miesiąca, roku) | Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Wykonawca opisze rodzaj zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek określony w pkt 5.1.2.3a SIWZ.

Wykonawca załączy dowody  potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

| WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO | Załącznik nr 4 |
| --- | --- |

Część nr 1 i/lub Część nr 2 i/lub Część nr 3 i/lub Część nr 4

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| LP. | NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE/ UPRAWNIENIA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia) | DOŚWIADCZENIE (doświadczenie w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 5.1.2.3. lit. b SIWZ) | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Główny projektant |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  |  |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  |  |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia.

| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

Część nr 1

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie,  oświadczam, że:

      - nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  w niniejszym postępowaniu*

- należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

Część nr 2

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie,  oświadczam, że:

      - nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  w niniejszym postępowaniu*

- należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

Część nr 3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo - Bajkowe w Tczewie,  oświadczam, że:

      - nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  w niniejszym postępowaniu*

- należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

Część nr 4

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska - Rokicka w Tczewie,  oświadczam, że:

      - nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  w niniejszym postępowaniu*

- należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

| WZÓR UMOWY | Załącznik nr 6 |
| --- | --- |

UMOWA NR     /   /2018

Zawarta w  dniu .........2018 r.   w   Tczewie

pomiędzy Gminą Miejską Tczew z  siedzibą  w  Tczewie  Pl. Piłsudskiego 1,

reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta:

Pana Adama Burczyka,

na mocy pełnomocnictwa Nr P 0113.1/170/2011 z dnia 24.02.2011 r.

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”,

a……………….., z siedzibą: …………………….., wpisanym do ………………………………, nr NIP: ……………………..

zwanym  dalej  „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy             z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579                    z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia polegający na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.:

Część nr 1 „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie”,

Część nr 2 „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie”,

Część nr 3 „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo - Bajkowe w Tczewie”,

Część nr 4 „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska - Rokicka w Tczewie”,

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte niniejszą umową w terminie:          1) dla części nr 1 – do dnia 31.10.2019 r.,

2) dla części nr 2 – do dnia 30.10.2020 r.,

3) dla części nr 3 – do dnia 31.10.2019 r.,

4) dla części nr 4 – do dnia 31.10.2019 r.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu materiałów, o których mowa                              w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.), w tym dokumentów                          i projektów wystąpień do właściwych organów, wzorów komunikatów i ogłoszeń,                           a także prognozy oddziaływania na środowisko prognozy skutków finansowych                       i opracowania ekofizograficznego,

- przygotowania projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu (dwa egzemplarze 
w formie papierowej plus egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD),

- analizy i opracowania propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku 
z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu oraz dokonanie ewentualnych zmian w projekcie planu w związku z uwzględnieniem uwag,

- udziału w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

- udziału w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Tczewie na żądanie Zamawiającego oraz sesji Rady Miejskiej w Tczewie podczas uchwalania planu,

- przygotowania do przekazania Wojewodzie Pomorskiemu w ciągu 4 dni od daty uchwalenia planu miejscowego – dokumentacji planistycznej zgodnie                                 z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U.                   z 2003 r., Nr 164, poz. 1587) w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- usunięcia popełnionych błędów lub korektę projektu planu w przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru naruszenia prawa.

- Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczegółowych, niezbędne do właściwego                      i kompletnego opracowania zamówienia, jak również prace opisane w punkcie                           3.4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia SIWZ – stanowiącego integralną część niniejszej umowy, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia                         i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający ze swej strony przekaże materiały będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na poziom i zakres przedmiotowego opracowania. Zamawiający przekaże też kopie map zasadniczych pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- projekt planu miejscowego sporządzony i dostarczony w następującej formie:

  - część tekstową i graficzną w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD                                     (2 egzemplarze):

- część tekstową opracowania należy sporządzić w formie *.doc i *.pdf,

- część graficzną opracowania należy sporządzić z zachowaniem następujących 
zasad:

      - mapy cyfrowe i całe opracowanie należy opracować w układzie odniesienia 2000,

      - wersję rastrową w formacie *.tif z plikiem nagłówkowym odniesienia *.tfw, 
w 256 kolorach, rozdzielczość minimum 300 dpi, w układzie odniesienia 2000,

      - wersję wektorową w formacie *.shp (Quantum GIS),

      - wersję do odczytu plików *.jpg,

      - wersję podzieloną na części w formatach A4 w skali 1:2000 w formie *.pdf 
(do wyrysów),

      - rysunek planu pomniejszony do formatu A3 (1 egzemplarz);

  - papierowej: tekst i rysunek planu (2 egzemplarze) oraz 1 egzemplarz mapy ściennej w skali 1:2000 jako baner lub laminowanej;

- prognozę oddziaływania na środowisko sporządzoną i dostarczoną w następującej formie:

- dwa egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko w wersji drukowanej 
i elektronicznej (2 płyty CD/DVD) w formie *.doc i *.pdf,

- rysunki, mapy w wersji kolorowej o rozdzielczości min. 300 DPI (do odczytu plików *.jpg i wydruku części tekstowej *.doc i *.pdf),

- prognozę skutków finansowych:

- dwa egzemplarze prognozy skutków finansowych w wersji drukowanej 
i elektronicznej (2 płyty CD/DVD) w formie *.doc i *.pdf,

- opracowanie ekofizjograficzne:

  - jeden egzemplarz opracowania ekofizjograficznego w wersji drukowanej 
i elektronicznej (1 płyta CD/DVD) w formie *.doc i *.pdf.

§ 2

      - Przekazanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

      - Fakt dokonania czynności odbioru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strony umowy potwierdzą protokołami odbioru:

- odbiór wstępny po przyjęciu uchwałą miejscowego planu przez Radę Miejską                           w Tczewie,

- odbiór końcowy po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

      - Zakończenie realizacji przedmiotu umowy jest tożsame z przekazaniem projektu planu miejscowego w formie i liczbie egzemplarzy określonej w § 1 wraz z dokumentacją formalno - prawną oraz opublikowaniem uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

      - Strony umowy zastrzegają, że w razie negatywnej opinii prawnej organu nadzoru (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody bądź skarga do Sądu Administracyjnego) miejscowy plan zostanie zwrócony Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego bądź skargi Wojewody, a Wykonawca jest zobowiązany                   w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego do pisemnego ustosunkowania się do zawartych tam zarzutów.

      - W przypadku negatywnych rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych uchybień, albo ponownego, nieodpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych                              z przepisami prawnymi.

      - Termin usunięcia wad/usterek uniemożliwiających wprowadzenie miejscowego planu                         do stosowania skutkujący stosowaniem § 7 zostanie określony przez Zamawiającego 
w uzgodnieniu z Wykonawcą w formie pisemnej.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, łącznie z podatkiem VAT wyraża się kwotą:

  - dla części nr 1 – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie, za kwotę łącznie                   z podatkiem VAT w wysokości …………………….. złotych (słownie:…………………… ...…….……………………………………………………………………………...…złotych),

  - dla części nr 2 – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie, za kwotę łącznie                             z podatkiem VAT w wysokości ...............……….. złotych (słownie: …………………….. ………………………….……..………………………………………………….……złotych),

  - dla części nr 3 – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo – Bajkowe w Tczewie, za kwotę łącznie                           z podatkiem VAT w wysokości …..………………….. złotych (słownie:…………….. …………………………………………………………………………………..……..złotych),

  - dla części nr 4 – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska – Rokicka w Tczewie, za kwotę łącznie                           z podatkiem VAT w wysokości …………………………złotych (słownie: ……………….. ………………………………………………………………………………..………..złotych).

- Dopuszcza się składanie faktur przejściowych. Płatności przejściowe będą realizowane po prawidłowym i kompletnym zrealizowaniu etapów określonych w harmonogramie, zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy przygotować (wypełnić) zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 i przedłożyć Zamawiającemu                          do zatwierdzenia w terminie najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego                    w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace następować będzie sukcesywnie                      na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru lub protokołu odbioru częściowego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru lub protokołem odbioru częściowego.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy.

- W razie zmiany stawki podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.

- Opóźnienie w terminach realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy rodzi podstawę do zastosowania sankcji opisanych w § 7 niniejszej umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zabezpieczenia na własny koszt urządzeń i materiałów potrzebnych do realizacji umowy,

- uzyskania we własnym zakresie wszelkich informacji, które mogą być konieczne                          w trakcie realizacji opracowania,

- uczestniczenia w ramach wynagrodzenia umownego we wszystkich uzgodnieniach, prezentacjach, dyskusji publicznej, komisjach, sesji Rady Miejskiej w Tczewie, udzielania wyjaśnień zainteresowanym, aż do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie zaskarżenia uchwały przez Wojewodę Pomorskiego oraz jego publikacji,

- przekazania Zamawiającemu:

- przedmiotu umowy, w tym opracowań i dokumentów wynikających                               z opracowania,

- w trakcie i po zakończeniu procedury sporządzania projektu planu, na nośniku elektronicznym i w formie tradycyjnej, tekstów komunikatów, ogłoszeń                          i zawiadomień, wyjaśnień wynikających w szczególności z przepisów ustawy               o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aktów wykonawczych oraz innych przepisów,

- realizacji przedmiotu umowy przez osoby wykazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z ww. osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 5 ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia staranności w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego                    i terminowego wykonania niniejszej umowy.

- Zamówienie zrealizowane będzie przez następujący personel:

- Główny projektant: ……………………………………

- Asystent projektanta: ………………………………….

- Asystent projektanta: ………………………………….

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe, które obejmuje zakres umowy.

- W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron, zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę, w terminie 3 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

- po stronie Zamawiającego:

- …………………………………..

- …………………………………..

- ………………………………….

- po stronie Wykonawcy:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

- Osoby wymienione w ust. 5 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających 
z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

- Zmiana osób wymieniowych w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy.

- Osoby wymienione w ust. 5 nie posiadają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu umowy.

§ 6

Prawa autorskie

- Wykonawca z chwilą podpisania przez strony protokołu przekazania prac podzielonych na etapy, przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 1) - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 7

Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych                                        za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, jak również zobowiązań wynikających z umowy oraz do dochodzenia naprawienia w ten sposób powstałej szkody w pełnej wysokości. Kary umowne podlegają sumowaniu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki ewentualnych zdarzeń związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, z przyczyn leżących                      po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego               w § 3 ust. 2,  za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji               i rękojmi za wady, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości                      0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za przerwy w realizacji prac, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w  § 3 ust. 2, za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2.

- Kary określone w ust. 3 pkt  1) – 4) nalicza się niezależnie.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykona przedmiot umowy za znacznym opóźnieniem (powyżej 30 dni kalendarzowych) wielkość naliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kar może wynosić maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z należności Wykonawcy wynikających z wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody,                           na zasadach ogólnych.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory częściowe, przy czym łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 60% wartości całego zamówienia,

- odbiór końcowy,

zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez  Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość prac zostanie zakończona i zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej                      w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu prac, przystąpić do czynności odbioru.

- Dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego stanowią niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

- Usterki i wady istotne stwierdzone przy odbiorze powodują brak możliwości odbioru, 
a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt, w terminie ustalonym przez Strony i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania zawiadomienia.

- Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony protokołem końcowym odbioru bez wad i usterek, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- W przypadku, gdyby Wykonawca realizował zamówienie objęte niniejszą umową bez należytej staranności lub niezgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub naruszał istotne postanowienia niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

- wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

- Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 4 obejmują w szczególności:

- utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy,

- nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego, lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji                             o wznowieniu realizacji prac od Zamawiającego,

- gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi 
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub nienależycie oraz nie reaguje                na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.

- Warunkiem zastosowania przypadków opisanych w ust. 4 jest uprzednie, pisemne wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół usług w toku wraz                                 z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia, protokół usług w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10

Uprawnienia z tytułu gwarancji

    - Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia jakościowo dobrze, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość prac lub czynią przedmiot nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

    - Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

    - W ramach udzielanej gwarancji zawiera się również pomoc, doradztwo oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień i opinii po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne prac objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego                         i powstałe w okresie trwania gwarancji.

    - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady wygasają po upływie 24 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy                   w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

    - Wady, które wystąpiły w okresie gwarancji nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

    - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach i na zasadach unormowania                                zawartego w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, tj. w następujących przypadkach:

- w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych,

- działania lub zaniechania osób trzecich, uniemożliwiające wykonanie prac, które                     to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- konieczności powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Wykonawcy,

- innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zdarzenia losowego (np. choroba, zgon osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia) przewiduje się zamianę osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia na inną osobę o minimum tożsamych uprawnieniach,

- zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na wniosek Zamawiającego                             lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody,

- zmiany harmonogramu prac - na uzasadniony wniosek Wykonawcy                                   lub Zamawiającego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy/Zamawiającego,

- zmian korzystnych dla Zamawiającego - na wniosek Zamawiającego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy,

- w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w takim przypadku obniżenie                           lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października                  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 847                          z późn.zm.),

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu                   lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa                   w ust. 2 pkt 6 lit. b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających w/w zmiany.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 6 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługę                             do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,                           z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie                      do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 6 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego                      w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca winien przedstawić uzasadnienie zmiany zawierające w szczególności: szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła, bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz załączyć dokumenty to potwierdzające.

- Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę,                          o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację                      o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno -organizacyjną umowy (np. zmiana numeru konta bankowego).

§ 12

Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić                   bez jego zgody.

§ 13

Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym                       w szczególności opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym również jej integralnymi częściami składowymi, o których mowa w § 13, mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 15

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach w tym dwa egzemplarze                                dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający 								Wykonawca

..................................							…………………………..