GMINA MIEJSKA TCZEW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  UCZESTNICTWA 
W POSTĘPOWANIU

DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH  W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

ZADANIE NR 1:

MODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL. ZAMKOWEJ 11 W TCZEWIE REALIZOWANĄ 
W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „REWITALIZACJA STREFY A OBSZARU ZDEGRADOWANEGO STAREGO MIASTA W TCZEWIE”;

ZADANIE NR 2:

MODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL. ZAMKOWEJ 18 W TCZEWIE REALIZOWANĄ 
W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „REWITALIZACJA STREFY A OBSZARU ZDEGRADOWANEGO STAREGO MIASTA W TCZEWIE”.

ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia  01.02.2013 r.

Spis  treści

- Instrukcja dla Wykonawców

- Formularz oferty

- Kwestionariusz Wykonawcy

- Umowa (projekt)

- Warunki wykonania robót budowlanych i remontowych

- Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zwane również Specyfikacjami Technicznymi

- Dodatkowa informacja do opisu przedmiotu zamówienia

1. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

###### INSTRUKCJA   DLA   WYKONAWCÓW

Gmina Miejska Tczew, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tczewa z siedzibą                   Pl. Piłsudskiego 1, woj. pomorskie; zwana dalej „Zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie nr 1:

Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”;

Zadanie nr 2:

Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”;

wg umowy, Warunków  wykonania robót budowlanych i remontowych, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – zwanych również Specyfikacjami Technicznymi, a także Dodatkowej informacji do opisu przedmiotu zamówienia stanowiącymi część składową niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.

Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, projekt pod nazwą ,,Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie’’.

Istniejący budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym czterokondygnacyjnym 
(w tym piwnica i użytkowe poddasze) o całkowitej powierzchni budynku 500,85 m2 (powierzchnia mieszkań 348,20 m2) i kubaturze ok. 2000 m3.  Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przedmiot zamówienia  należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz  zgodnie  z zapisami ujętymi w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, podniesienie standardu użytkowego mieszkań, dostosowanie stanu technicznego budynku do obowiązujących przepisów, odtworzenie historycznego wyglądu, wykonanie zagospodarowania terenu i obejmuje m.in. następujący zakres robót:

- roboty rozbiórkowe  w budynku oraz  rozbiórka zabudowań gospodarczych;

- zagospodarowanie terenu działki (chodniki, miejsca postojowe, odwodnienie parkingu, wjazd, śmietnik, ogrodzenie działki, nasadzenia zieleni, trawniki);

- roboty konstrukcyjne: przegłębienie fundamentów budynku, wykonanie nowej żelbetowej  klatki schodowej, wykonanie nowych murowanych wewnętrznych ścian nośnych i działowych, wymiana lokalnie skorodowanych belek stropowych (stalowych) oraz   wymiana stropu nad częścią piwnicy,  wymiana skorodowanych belek stropów drewnianych kondygnacji nadziemnych, wzmocnienie istniejącej konstrukcji drewnianej (szachulcowej) ścian, względnie wymiana zniszczonych elementów nośnych, likwidacja spękań ścian murowanych, wykonanie ściągów,  wykonanie nowej konstrukcji stropu poddasza oraz nowej więźby dachowej, wzmocnienie konstrukcji drewnianej elementami stalowymi, wykonanie nowej połaci dachowej wraz z ławami kominiarskimi;

- wymiana stolarki okiennej i  drzwiowej;

- izolacje termiczne;

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;

- wykonanie posadzek;

- wykończenie wewnętrznych ścian i sufitów;

- wykonanie elewacji budynku;

- balustrady stalowe;

- instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej (wraz z przyborami-umywalkami, muszlami klozetowymi, brodzikami, wannami, zlewozmywakami, bateriami);

- instalacja centralnego ogrzewania;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja gazu przewodowego do kuchenek gazowych i kotłowni wraz 
z wyposażeniem w kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikami elektrycznymi (4 kuchenki);

- kotłownia gazowa;

- wentylacja grawitacyjna;

- instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych, instalacja zasilania kuchni elektrycznych wraz z wyposażeniem w  kuchenki elektryczne (4 kuchenki);

- instalacje niskoprądowe: instalacja domofonowa, instalacja dzwonkowa, instalacja telefoniczna, instalacja telewizji kablowej, instalacja sieci komputerowej;

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;

- instalacja odgromowa.

Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót) i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wyposażenie budynku wytypowane przez administratora budynku - Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie podczas wprowadzenia na plac budowy, nadające się do ponownego wbudowania, wykorzystania należy zdemontować i przekazać administratorowi we wskazane  przez niego miejsce.

Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy  z wyszczególnieniem robót budowlanych  podlegających  zróżnicowanemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wykonawca zobowiązany jest  w ciągu 14 dni od podpisania umowy przygotować 
i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Tabelę elementów rozliczeniowych.

ZADANIE NR 2

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.

Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, projekt pod nazwą ,,Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie’’.

Budynek podlega całkowitej rozbiórce i odtworzeniu. Po odtworzeniu będzie jak wcześniej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym czterokondygnacyjnym (4 nadziemne 
i 1 podziemna, tj. piwnica, parter, piętro, poddasze poziom I, poddasze poziom II) 
o całkowitej powierzchni budynku 900,75 m2 (powierzchnia użytkowa 667,95 m2) i kubaturze ok. 2377 m3. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przedmiot zamówienia  należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz  zgodnie  z zapisami ujętymi w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka z odtworzeniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z  wykonaniem zagospodarowania terenu.

Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót) i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wyposażenie budynku wytypowane przez administratora budynku - Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie podczas wprowadzenia na plac budowy, nadające się do ponownego wbudowania, wykorzystania należy zdemontować i przekazać administratorowi we wskazane  przez niego miejsce.

Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem robót budowlanych  podlegających  zróżnicowanemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wykonawca zobowiązany jest  w ciągu 14 dni od podpisania umowy przygotować 
i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Tabelę elementów rozliczeniowych.

1.2 Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne

45.26.27.00-8 Przebudowa budynków

45.26.24.10-8 Wznoszenie konstrukcji budynków

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji:

- zadanie nr 1 - do dnia 31.10.2013 r.

- zadanie nr 2 - do dnia 31.10.2013 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW – DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 
ZADANIA NR 2

3.1 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.2 Zamawiający uzna warunki wskazane w pkt 3.1. za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający informuje,                        iż niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji.

2) posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

- dla zadania nr 1: min. 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda, obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację budynku 
o kubaturze min. 1500 m3;

- dla zadania nr 2: min. 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100) każda, obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację budynku o kubaturze min. 1600 m3;

3)   dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności, że:

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                       w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy 
w w/w branży;

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                       w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                    w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając
 równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności że jego przychody netto za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wynosiły nie mniej niż:

    - dla zadania nr 1: 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100);

    - dla zadania nr 2: 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100).

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca, musi udokumentować, 
iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności, że jego przychody netto za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wynosiły nie mniej niż suma wymaganych przychodów netto za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy dla poszczególnych zadań, tj. wynosiły nie mniej niż 
3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

UWAGA:

* W przypadku Wykonawców, których rok obrotowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, tj. obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia za „rok poprzedzający ostatni rok obrotowy” należy rozumieć rok 2011. W pozostałych przypadkach adekwatnie.

3.3 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.4 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnianie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU            W POSTĘPOWANIU – DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 
ZADANIA NR 2

4.1 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca złoży oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ).

4.2 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży:

a) oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie                        o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wskazanego w pkt 3.2.2) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty                  i miejsca wykonania wg Formularza nr 1 „Wykaz robót budowlanych” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ;

c) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w  wykazie, o którym mowa  w pkt 4.2.b) SIWZ, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                         i prawidłowo ukończone. Jeżeli załączone dokumenty będą potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4.3 Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży:

a) oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie                      o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych w pkt 3.2.3) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Formularza nr 2  „Wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ;

c) oświadczenie według Formularza Nr 3  „Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ, że osoby - wskazane w wykazie osób, o którym mowa w pkt 4.3.b) - które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4.4 Na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca złoży:

a) oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie                     o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- sprawozdanie finansowe albo jego część (rachunek zysków i strat), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument  określający przychody netto za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy,             a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Jeżeli załączone dokumenty będą potwierdzać wysokość tych przychodów w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP 
z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4.6 Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia           z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie              z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według Formularza Nr 5  „Oświadczenie  o braku podstaw do  wykluczenia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- aktualny odpis z  właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie                 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych według Formularza Nr 5  „Oświadczenie  o braku podstaw do  wykluczenia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ.

4.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4.6 ppkt b -  składa dokument lub dokumenty, wystawione  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.7.1 Dokument, o którym mowa w pkt 4.7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

4.7.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w  pkt 4.7                            zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.8 Niniejsze dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione.              W związku z powyższym Wykonawca powinien załączyć dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji.

Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa                                do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone                      do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu                             z właściwego rejestru, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis).

4.9 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez  Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4.10 Ponadto, w przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca złoży informację                            wg Formularza Nr 6 „Podwykonawcy” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ.

W przypadku nie powierzenia robót Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca nie będzie powierzał robót Podwykonawcom.

4.11 Wykonawca winien do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

4.12 Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w dziale 2 i 3 SIWZ (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) - nie muszą być złożone na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje - oświadczenia  w innej formie graficznej, muszą natomiast  zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w postępowaniu.

4.13 Zakres i forma ww. dokumentów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

4.14 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz   w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być  poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

4.15 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                            Z WYKONAWCAMI

  - Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawcę podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje (wyłącznie w formie dopuszczonej w niniejszym postępowaniu, tj. w formie pisemnej) uważa się za złożone           w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.                        Faks nie jest formą pisemną.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Eugenia Eron – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz Pani Anna Mielnik Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 5.4.

  - Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zp.tczew.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.1. Oferta w okresie związania ofertą określonym w pkt. 7.1 niniejszej instrukcji powinna być    zabezpieczona wadium:

- dla zadania nr 1: w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),

- dla zadania nr 2: w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

które należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia 18.02.2013 r. do godz.  10:00.

6.2.  Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z  dnia  9  listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. I o/Gdańsk Filia Nr 2                                nr 68124012421111001002250598.

6.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3,                   nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1,                                         lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania          rachunku Urzędu Miejskiego w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków                       na rachunek określony w pkt 6.2 niniejszej Instrukcji).

Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: kopię potwierdzoną                     za zgodność z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz  z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających                np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony.

W związku z powyższym, oryginalny dokument należy złożyć w ofercie, nie należy natomiast wpinać go trwale do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię, która pozostanie                                     u Zamawiającego.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający przekaże do banku Wykonawcy niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano             w niniejszym postępowaniu.

W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy.

Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

6.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli                 w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu).

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium  (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności                         w 1 egzemplarzu (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

  - Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne                      dla przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty  przewidującej odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybrać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje również udzielania zamówień uzupełniających.

  - Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa                                do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone                      do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych  dokumentów, np. z odpisu                          z właściwego rejestru, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał  lub uwierzytelniony odpis).

  - Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w Dziale 2 i 3 (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) niniejszej SIWZ - nie muszą być złożone w ofercie na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje – oświadczenia  w innej formie graficznej, muszą natomiast  zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia             w postępowaniu.

  - Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

Zadanie nr 1:

Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”;

i/lub

Zadanie nr 2:

Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”.

Nie otwierać przed dniem  18.02.2013 r. godz. 10:30

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

9.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa dnia  18.02.2013 r. godz. 10:00

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

9.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 9.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie       z postanowieniami pkt. 8.10 a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca  nie może  wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert.

  - Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 18.02.2013 r.                                    o godz. 10:30  w sali nr 8. Otwarcie ofert będzie jawne.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków  płatności  zawartych  w  ofertach.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Ceną oferty jest całkowita wartość przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT podana w Formularzu oferty, odrębnym dla każdego zadania.

10.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy obliczone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszej SIWZ, w oparciu o dokumentację projektową załączoną do SIWZ, tj. obejmować łączną wycenę wykonania wszelkich obowiązków umownych w pełnym zakresie.

10.3 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie.

10.4 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej  oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                     I SPOSOBU OCENY OFERT

11.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 1 i/lub zadanie nr 2 Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena ofertowa (wartość łącznie z podatkiem VAT)   -  100%

11.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

Oferta najkorzystniejsza, tj.: z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT) spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki  uzyska 100 pkt. Oferty z ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

An = (Cmin/ Cn ) x 100 pkt.

gdzie:

An	 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę n z tytułu kryterium ceny

Cmin - najniższa cena ofertowa w danym przetargu;

Cn 	 - cena oferty n

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert. W przypadku podania w ofercie informacji o udzieleniu Zamawiającemu upustu lub innej ulgi w stosunku do zaoferowanej ceny, fakt taki uważany będzie za złożenie dwóch ofert i powodować będzie jej odrzucenie.

11.3 Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 1 art. 92 ustawy   Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                  i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 2 art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej www.zp.tczew.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym               w swojej siedzibie.

  - W przypadku, gdy jako najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 13 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                               z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej/kilku formie/formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, należy wpłacić w/w kwotę na konto: Bank Pekao S.A. I o/Gdańsk Filia Nr 2 nr 68124012421111001002250598. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek Zamawiającego).

  - W przypadku wniesienia wadium (o ile jest wymagane) w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA OFERT

  - W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać                          od Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

14.2.1  oczywiste omyłki pisarskie;

14.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

Przykładowo, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny                       w następujący sposób:

1)	w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,                    że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2)	w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny                      za część zamówienia wyrażone słownie;

3)	w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część  (cena ryczałtowa):

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

14.2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych   warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

–  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

15.1 Wykonawca wskaże w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca załączy do oferty informację wg Formularza nr 6  dotyczącą Podwykonawców.

  - W przypadku nie powierzenia robót Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie.              W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie powierzał robót Podwykonawcom.

15.3 W związku z art. 6471 ustawy Kodeks Cywilny - do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego (Inwestora). Jeżeli Zamawiający (Inwestor), w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego (Inwestora) i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający (Inwestor) i Wykonawca                 w terminie 14 dni od przedstawienia im przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający (Inwestor) i Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE                                O ZAMÓWIENIE

W przypadku składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów                            (przedsiębiorców)  oferta spełniać powinna następujące wymagania:

- w  odniesieniu  do  wymagań  dotyczących udokumentowania, że Wykonawca                    nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełnia warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziane niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oświadczenia i dokumenty (wymienione w pkt 4) winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy (chyba, że poniższe zapisy niniejszego punktu stanowią inaczej),

- w odniesieniu do warunku wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej i ekonomicznej, przedsiębiorcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki,

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie,

- do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis); wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

  - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,            a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych.

17.4   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały w Rozdziale 3 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych.

2.  F O R M U L A R Z    O F E R T Y

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres, telefon/fax

O F E R T A     P R Z E T A R G O W A

Do

Gmina Miejska Tczew  reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Szanowni Państwo,

- Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentami przetargowymi, tj.:

- Instrukcją dla Wykonawców,

- Formularzem oferty,

- Kwestionariuszem Wykonawcy,

- Umową (projektem),

- Warunkami wykonania robót budowlanych i remontowych,

- Dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania                   i Odbioru Robót Budowlanych – zwanymi również Specyfikacjami Technicznymi,

- Dodatkową informacją do opisu przedmiotu zamówienia,

oferujemy wykonanie przedmiotu umowy:

  - Zadanie nr 1: Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”, wymienionego w w/w dokumentach  i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z podatkiem VAT (cena)* ……………………..…………………………………złotych (słownie:....................………….

……….……………………….…..........................................................złotych), w tym:

- koszt wykonania robót budowlanych, opodatkowanych stawką VAT 
w wysokości 8% wynosi: ………………………….. zł (słownie złotych:………………………………………………………………………………………),

- koszt wykonania robót budowlanych, opodatkowanych stawką VAT 
w wysokości 23% wynosi: ………………………….. zł (słownie złotych:………………………………………………………………………………………).

  - Zadanie nr 2: Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”, wymienionego w w/w dokumentach  i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z podatkiem VAT (cena)* ………………..…………………………………złotych (słownie:....................……………….. ………………………………………………………………….………………………...złotych), w tym:

- koszt wykonania robót budowlanych, opodatkowanych stawką VAT 
w wysokości 8% wynosi: ………………………….. zł (słownie złotych:………………………………………………………………………………………),

- koszt wykonania robót budowlanych, opodatkowanych stawką VAT 
w wysokości 23% wynosi: ………………………….. zł (słownie złotych:………………………………………………………………………………………).

- Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie                   w terminie:

- zadanie nr 1 - do dnia 31.10.2013 r.

- zadanie nr 2 - do dnia 31.10.2013 r.

- Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

- Oświadczamy, iż udzielamy 3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (umowy).

- Oświadczamy, że szczegółowo zapoznaliśmy  się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na  wykonanie  przedmiotu zamówienia, akceptujemy jej treść i nie wnosimy  do niej żadnych zastrzeżeń.

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

- Jeżeli nasza oferta będzie przyjęta, zobowiązujemy się do złożenia zabezpieczenia    należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się złożyć w jednej/kilku formie/formach***:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

...................., dn. _ _ . _ _ .2013 r.            		        ....................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

*- Przedstawiona na formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny określoną w ustawie z dnia 5 lipca 2001r.  o cenach (Dz.U. z 2001 r.             Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

** W przypadku, gdy Wykonawca nie składa oferty na daną część zamówienia wpisuje “nie dotyczy” lub pozostawia miejsce puste.

Wykonawca wypełnia tą część formularza, która dotyczy danej części zamówienia, na którą składa ofertę. Pozostałe pola formularza dotyczące pozostałych części pozostawia puste lub wpisuje “nie dotyczy”.

***- Wykonawca nie ma obowiązku zaznaczania/podkreślania wybranej przez siebie formy/form zabezpieczenia wskazanej na Formularzu Oferty oraz w Instrukcji dla Wykonawców stanowiących część składową SIWZ.

Wykonawca podpisując Formularz Oferty zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia  w wysokości 10% wartości łącznie z podatkiem VAT (ceny) zamówienia objętego ofertą w jednej lub kilku formie/formach wskazanych przez Zamawiającego  w SIWZ, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych              (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wybranej przez siebie jednej lub kilku formie/formach określonej/określonych w SIWZ.

3.    KWESTIONARIUSZ  WYKONAWCY

FORMULARZE

- WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

- WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ                                   W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                       W POSTĘPOWANIU

- OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace Podwykonawcom)

INFORMACJE

- Odpowiedzi winny być oparte o posiadane przez Wykonawcę dokumenty.

- W razie potrzeby można wstawić dodatkowe stronice.

1.  WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Zadanie nr 1 i/lub Zadanie nr 2

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez                                                               Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu  Piłsudskiego1

83-110 Tczew

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

| RODZAJ ZAMÓWIENIA* | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ŁĄCZNIE Z VAT) W ZŁ** | DATA WYKONANIA ZAMÓWIENIA (ZALECA SIĘ PODANIE: DNIA, MIESIĄCA, ROKU) | MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2013 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Wykonawca opisze rodzaj zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek posiadania wiedzy 
i doświadczenia do wykonania zamówienia (pkt 3.2.2) Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                         i prawidłowo ukończone.

**Wartość (łącznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia czyli cenę, zgodnie z ustawą z dnia  5 lipca 2001 r. o cenach, podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 i/lub Zadanie nr 2

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew reprezentowana przez                                                                                      Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu  Piłsudskiego1

83-110 Tczew

| LP | NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (doświadczenie w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 3.2.3) SIWZ w n/w branżach) | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |

..........., dn. _ _ . _ _ .2013 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (osobami) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania Wykonawcy do  dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew  reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy

Placu Piłsudskiego1

83-110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie nr 1 - Modernizację budynku przy 
ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”, oświadczam, że  osoby, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..........., dn. _ _ . _ _ .2013 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew  reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy

Placu Piłsudskiego1

83-110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie nr 2 - Modernizację budynku przy 
ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”, oświadczam, że  osoby, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..........., dn. _ _ . _ _ .2013 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

Zadanie nr 1

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy  Placu Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie nr 1 - Modernizację budynku przy 
ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759  z późn. zm.):

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........., dn. _ _ . _ _ .2013 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

Zadanie nr 2

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy  Placu Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie nr 2 - Modernizację budynku przy 
ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759  z późn. zm.):

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........., dn. _ _ . _ _ .2013 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

5. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zadanie nr 1

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew  reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy

Placu Piłsudskiego1

83-110 Tczew

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie nr 1 - Modernizację budynku przy 
ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  (Dz.U.2010.113.759  z późn. zm.).

..........., dn. _ _ . _ _ .2013 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę;

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum (każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę) w imieniu swojej firmy.

5. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zadanie nr 2

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew  reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy

Placu Piłsudskiego1

83-110 Tczew

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie nr 2 - Modernizację budynku przy 
ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  (Dz.U.2010.113.759  z późn. zm.).

..........., dn. _ _ . _ _ .2013 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę;

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum (każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę) w imieniu swojej firmy.

6. PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających  prace Podwykonawcom)

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew  reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy

Placu Piłsudskiego1

83-110 Tczew

| LP. | CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM |
| --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2013 r.          	                       …...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

4.  UMOWA

U M O W A   NR       /    /2013

Zawarta w  dniu ...............2013 r.   w   Tczewie

pomiędzy Gminą Miejską Tczew z  siedzibą  w  Tczewie  Pl. Piłsudskiego 1,

reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta:

  - Pana Adama Burczyka,

na mocy pełnomocnictwa Nr P 0113.1/170/2011 z dnia 24.02.2011 r.

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”,

a ……………………………… z siedzibą w ………………………………... wpisanym                                   do ……………………………………………  za numerem: …………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………..

zwanym  dalej  „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru  Wykonawcy  w trybie art. 39  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dalej zwany również przedmiotem zamówienia), tj.:

- Zadanie nr 1 - Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowaną 
w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”,

- Zadanie nr 2 - Modernizację budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowaną 
w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”,

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, projekt pod nazwą ,,Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie’’.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte niniejszą umową w terminie:

- zadanie nr 1 - do dnia 31.10.2013 r.

- zadanie nr 2 - do dnia 31.10.2013 r.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

  - dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w ofercie Wykonawcy,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym m. in.:

- Instrukcja dla Wykonawców,

- Formularz oferty,

- Kwestionariusz Wykonawcy,

- Umowa (projekt),

- Warunki wykonania robót budowlanych i remontowych,

6) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zwane również  Specyfikacjami Technicznymi,

7)  Dodatkowa informacja do opisu przedmiotu zamówienia.

§ 3

  - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, gdzie zestawienie planowanych prac sporządza Wykonawca na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2.

  - Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie w wysokości (wartość wraz z podatkiem VAT):

      - dla zadania nr 1 – Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” ................................................... zł (słownie złotych: ………….…………………………...........................................), w tym:

- koszt wykonania robót budowlanych opodatkowanych stawką VAT w wys. 8 % wynosi: ………............................... złotych, (słownie złotych:…………………… ………………………………………………………………………...……………………..);

- koszt wykonania robót budowlanych opodatkowanych stawką VAT w wys. 23 % wynosi: ………………………. złotych, (słownie złotych: …………………………………

……………………………………………………………………………………...............).

- dla zadania nr 2 – Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”, ................................................ zł (słownie złotych:…………………………............................................................), w tym:

- koszt wykonania robót budowlanych opodatkowanych stawką VAT w wys. 8 % wynosi: ………............................... złotych, (słownie złotych:…………………… ………………………………………………………………………...………………………);

- koszt wykonania robót budowlanych opodatkowanych stawką VAT w wys. 23 % wynosi: ………………………. złotych, (słownie złotych: …………………………………

……………………………………………………………………………………................).

  - Dopuszcza się składanie faktur przejściowych, które można wystawić po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego elementów robót wykazanych  
w Tabeli elementów rozliczeniowych, uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Maksymalna kwota faktury przejściowej za poszczególne elementy robót nie może przekraczać wskazanej wartości dla danego elementu robót/elementów robót wykazanych w Tabeli elementów rozliczeniowych. Wykonawca zobowiązany jest  
w ciągu 14 dni od podpisania umowy przygotować i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Tabelę elementów rozliczeniowych.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy zapisanych w § 1 ust. 2 pkt B „Warunków wykonania robót budowlanych 
i remontowych”. Procedura postępowania i rozliczania w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych zgodnie z „Warunkami wykonania robót budowlanych i remontowych”, stanowiących część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

Wynagrodzenie płatne na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze zgodnie 
z „Warunkami wykonania robót budowlanych i remontowych”, stanowiącymi część składową niniejszej umowy.

§ 5

      - Strony ustanawiają w umowie odpowiedzialność w formie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie danego zadania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za dane zadanie za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji   i rękojmi za wady z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za dane zadanie za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości          0,1 % wynagrodzenia umownego za dane zadanie za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

- Za przerwy w realizacji robót, o których mowa w ust. 2 pkt 3) należy rozumieć zaprzestanie robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie realizowanie przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 10 dni kalendarzowych.

- W razie naliczania kar umownych Zamawiający może potrącić je z wystawionych faktur lub żądać zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ulegnie podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w postępowaniu cywilnym.

§ 6

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

            - Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - W okresie gwarancyjnym sprawdzenie jakości wykonania robót odbywać się będzie po każdym pojawieniu się wad oraz w ostatnim miesiącu przed upływem każdego roku okresu gwarancyjnego.

            - Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie                   z “Warunkami wykonania robót budowlanych i remontowych”, stanowiącymi część składową niniejszej umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 7

- Rozliczenie robót, formy faktur oraz terminy ich wystawienia ustala się zgodnie                           z „Warunkami wykonania robót budowlanych i remontowych”, stanowiącymi część składową niniejszej umowy.

- Do czynności związanych z rozliczeniem robót upoważniony jest ze strony Zamawiającego przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów – Naczelnik Wydziału lub inny upoważniony pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów przy udziale Inspektora Nadzoru.

- Do czynności związanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upoważniony jest         ze strony Zamawiającego przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów - Naczelnik Wydziału lub inny upoważniony pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów.

§ 8

- Strony postanawiają, że odbiory przedmiotu odbioru będą dokonywane na zasadach określonych w „Warunkach wykonania robót budowlanych i remontowych”, stanowiących część składową niniejszej umowy.

- Do czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia, sprawdzeniem jego wykonania upoważniony jest ze strony Zamawiającego upoważniony przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów - Naczelnik Wydziału lub inny upoważniony pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów przy udziale Inspektora Nadzoru.

§ 9

            - Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonującym nadzór inwestorski.

            - Ustanowiony Inspektor Nadzoru działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie                  z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz treści umowy zawartej pomiędzy nim, a Zamawiającym.

            - Wykonawca zobowiązany jest wykonać polecenia Inspektora Nadzoru zgodnie                         z warunkami niniejszej umowy.

§ 10

            - Wykonawca zapewnia osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót.

            - Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo Budowlane.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 2 § 3, zgodnie z formularzem oferty.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12

      - Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na zasadach określonych w „Warunkach wykonania robót budowlanych i remontowych”, stanowiących część składową niniejszej umowy.

§ 13

Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić bez jego zgody.

§ 14

            - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

            - Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   o powyższych okolicznościach.

            - W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

            - Poza okolicznościami, o których mowa w ust.1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy,                          na zasadach określonych w „Warunkach wykonania robót budowlanych i remontowych”, stanowiących część składową niniejszej umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym również jej integralnymi częściami składowymi, o których mowa w § 2, mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający 								Wykonawca

..................................							…………………………..

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH

SPIS TREŚCI:

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON § 1 - § 8

PODWYKONASTWO § 9

ODBIORY ROBÓT § 10 - § 15

WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI § 16 - § 21

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY § 22 - § 25

KARY UMOWNE § 26 - § 27

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY- § 28

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / LUB ROZWIĄZANIE UMOWY- § 29

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY- § 30

REGULAMIN

ogólnych warunków umów o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Tczewie.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 1

- Zakres wzajemnych praw i obowiązków, nie wymienionych w umowie określa niniejszy Regulamin.

- W przypadku braku odmiennych ustaleń umowy przyjmuje się, że:

A. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie pozwolenia na budowę oraz druku dziennika budowy, chyba że przepisy prawa takiego obowiązku nie nakładają,

- dostarczenie dokumentacji projektowej, chyba że strony umówiły się inaczej,

- przekazanie terenu budowy lub stosowne do ustaleń umowy – umożliwienie rozpoczęcia i wykonania umowy,

- dostarczenie na budowę określonych w umowie materiałów, konstrukcji, maszyn                 i urządzeń oraz powierzanie ich Wykonawcy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie odbiorów robót,

- zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty.

B. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy, w tym          w szczególności:

- wyposażenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenów i miejsc udostępnionych przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część terenu budowy,

- ogrodzenie terenu budowy i ustalenie jego dozoru,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe,

- zatrudnienie na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót:

- niezbędnego personelu kierowniczego posiadającego stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, zapewniające zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz sztuką budowlaną kierowanie robotami objętymi umową,

- wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, jacy są niezbędni do odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robót,

- opracowanie harmonogramu realizacji robót i jego uzgodnienie z Zamawiającym              w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, instrukcją dla wykonawców, ofertą, a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane i sztuką inżynierską,

- wykonywanie wszystkich poleceń nadzoru inwestorskiego wydawanych zgodnie             z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót,

- zapewnienie prawidłowego i właściwego usytuowania robót w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia wynikających z dokumentacji lub wskazówek przedstawiciela Zamawiającego,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, jak również usuwanie nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek działalności Wykonawcy związanej z realizacją umowy,

- zabezpieczenie pod względem przepisów BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych,

- usunięcie z terenu budowy po zakończeniu robót wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót w stanie czystym                 i nadającym się do użytkowania,

- ochrona istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy przed uszkodzeniem,

- ochrona drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania,

- przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- informowanie każdorazowo Zamawiającego o sposobie prowadzenia przez Wykonawcę jakościowych prób materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie,

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu – w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia, chyba że specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót nakładają obowiązek powiadomienia zamawiającego w innych terminach,

- skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem odbioru (odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego, ostatecznego odbioru) w tym dokumentację powykonawczą do odbioru końcowego,

- przeprowadzenie rozruchu, jeżeli strony nie umówiły się inaczej,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- informowanie Zamawiającego oraz nadzór inwestorski o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- udzielanie Zamawiającemu informacji o personelu zatrudnionym na budowie, ilości zatrudnionych robotników oraz informacji o sprzęcie,

- przerwanie robót na budowie na żądanie Zamawiającego, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- dokonywanie co najmniej raz w miesiącu obmiaru wykonanych robót                                              i udokumentowanie tego faktu w księdze obmiaru robót.

§ 2

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzorowi inwestorskiemu, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy zawieraniu i wykonywaniu umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego wykonania robót budowlanych objętych umową.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych            z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego.

- W razie zaistnienia przeszkód w wykonaniu robót, Wykonawca w ramach zawartej umowy jest obowiązany do ich usunięcia, pod rygorem dochodzenia odszkodowania za szkody poniesione z tego tytułu zaniechania przez drugą stronę.

- Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiają odpowiedzialne i zgodne z prawem wykonanie całości lub części robót zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

§ 3

W wypadku, kiedy zgodnie z umową do obowiązków Wykonawcy należy również dostarczenie dokumentacji projektowej, jego obowiązkiem jest przedstawienie dokumentacji Zamawiającemu (wraz z oświadczeniem o jej kompletności), który po złożeniu na dokumentacji swojego akceptu, zwraca Wykonawcy dokumentację w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w granicach posiadanego umocowania są przedstawicielami Zamawiającego, natomiast kierownik budowy i kierownik robót są przedstawicielami Wykonawcy  na budowie.

§ 5

Roboty nie objęte umową, których wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na podstawie zapisu w dzienniku budowy dokonanego przez kierownika budowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego do realizacji.

§ 6

W razie powołania na budowie odrębną umową specjalnego kierownika montażu maszyn       i urządzeń, Wykonawca skoordynuje jej postanowienia z postanowieniami obowiązującej go umowy.

§ 7

Jeżeli umowa zawarta z Wykonawcą robót obejmuje montaż skomplikowanych maszyn           i urządzeń, a warunki dostaw tych maszyn i urządzeń przewidują dla nich specjalne kierownictwo montażu (szef – montaż), strona która w myśl umowy ma dostarczyć te maszyny i urządzenia, zapewnia kierownictwo montażu, natomiast Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić postanowienia kierownictwa montażu w swoim harmonogramie realizacji.

§ 8

- Kierownik robót (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających oraz ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od następnego dnia, w którym nastąpił zapis w dzienniku budowy.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust.1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane.

- Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również roboty konstrukcyjno-montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

PODWYKONASTWO

§ 9

- W przypadku, gdy przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawców, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy 
z Podwykonawcą w terminie 14 dni poprzedzających planowany termin zawarcia umowy z Podwykonawcą. Projekt umowy musi zawierać istotne elementy przyszłej umowy, 
w tym w szczególności: zakres robót, termin wykonania oraz wynagrodzenie wraz 
z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót, określonych w projekcie umowy 
z Podwykonawcą.

- Wykonawca do każdorazowo wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy oświadczenia swoich Podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących Podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją robót, będących przedmiotem zawartej umowy.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umowy.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 i 3 Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia           i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

ODBIORY ROBÓT

§ 10

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiór częściowy,

3) Odbiór końcowy po wykonaniu przedmiotu umowy,

4) Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy i protokołu odbioru.

- Odbioru częściowego dokonuje się protokolarnie w celu dokonania odbioru części przedmiotu umowy określonego w umowie (tabela elementów rozliczeniowych), a tym samym w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń zgodnie z zasadami dotyczącymi odbioru robót zanikających.

- Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej kierownika budowy, jak również w obecności przedstawicieli jednostek , których udział nakazują odrębne przepisy.

- Odbiór końcowy może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania).

- Odbiór ostateczny jest dokonywany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 11

- Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym                 w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. Za wyniki prób i sprawdzeń ponosi odpowiedzialność Wykonawca, wykonywane są na jego koszt.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,         a w szczególności: dziennika budowy, inwentaryzacji geodezyjnej, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów technicznych odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego jest obowiązany doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn             i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, jeżeli ich producent jest obowiązany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie wprowadzenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego przewidzianą w umowie, zamiennych rozwiązań lub wyposażenia                w trakcie realizacji obiektów, Wykonawca jest obowiązany również doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urządzeń.

- Wykonanie czynności określonych w ust. 1 Wykonawca poświadcza w formie pisemnej.

§ 12

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób                                                               i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 10 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru końcowego, o terminie jego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że podmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieskończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, a jego kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Jeżeli przedmiot odbioru końcowego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, nie osiągnął gotowości do odbioru w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego, a Zamawiający dokonać odbioru końcowego                  w uzgodnionym terminie. Wykonawca po ustaleniu przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, wykona pozostałe roboty na warunkach obustronnie uzgodnionych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad,

  - nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykonuje uprawnienia określone             w § 23.

- W razie odmowy przez Zamawiającego odbioru końcowego z przyczyn, o których mowa w ust.3 i 5, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru końcowego ustala się zgodnie z ust. 1, przy czym pozostają w mocy postanowienia § 23.

§ 13

1. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi,              a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

- wykaz ujawnionych wad,

- oświadczenia Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nienadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze końcowym,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

2. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy   w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego. Dzień ten stanowi datę odbioru.

- Wykonawca jest obowiązany przekazać Podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru wyciąg z protokółu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do Podwykonawcy.

- Za wykonanie czynności określonych w ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 odpowiada Wykonawca,          a w pkt 6 i 7 - Zamawiający.

§ 14

- Przyjęcie przez Wykonawcę od Podwykonawcy robót wykonanych w obiektach (lub obiekcie), które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru końcowego między Zamawiającym i Wykonawcą, nie stanowi odbioru końcowego w rozumieniu § 10 ust. 4. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę w obiekcie następuje z chwilą odbioru końcowego tego obiektu przez Zamawiającego od Wykonawcy.

- Protokół odbioru dotyczący zakresu robót oddanych przez Podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla Podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

§ 15

1. Obowiązek strzeżenia obiektu lub robót wykonanych przez Podwykonawców obciąża Wykonawcę od chwili przyjęcia robót od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzór Wykonawcy.

2.  W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy Wykonawca ma obowiązek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy – nieodpłatnie.

WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 16

- Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie wynagrodzenia kosztorysowego, ustalonego w oparciu o  zakres robót określony w projektach budowlanych 
i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obliczone na podstawie zestawienia prac (przedmiaru robót) sporządzonego przez Wykonawcę.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty wynikające 
z projektów budowlanych i wykonawczych,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz koszty wynikające z obowiązków wykonawcy zapisanych w § 1 ust. 2 pkt B oraz uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie 
z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- W przypadku nie ujęcia w cenie oferty wszystkich robót (prac) wynikających z projektów budowlanych, wykonawczych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

- Wszelkie inne roboty oraz koszty nie ujęte w dokumentach: projektach budowlanych 
i wykonawczych,  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na składane pytania w trakcie procedury przetargowej oraz innych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. roboty dodatkowe) oraz inne koszty nie uwzględnione w ust. 2 niniejszego paragrafu 
a także roboty zamienne o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektorów nadzoru, projektanta – o ile zachodzi taka potrzeba i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych w ust. 2.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 
w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazwane są robotami zaniechanymi.

§ 17

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, następuje odpowiednio na podstawie faktury końcowej lub faktur przejściowych, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

- Strony mogą ustalić, że Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonanie określonych w umowie elementów robót. W takim przypadku podstawę do wystawienia faktury stanowi sporządzony przez strony protokół odbioru częściowego robót, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 85% wartości umownej (dotyczy to również ewentualnych aneksów), natomiast pozostała część wynagrodzenia, pomniejszona o wartość kar umownych zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 3, płatna będzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót, chyba że zaistnieją przesłanki do obniżenia wynagrodzenia z tytułu jakości wykonanych robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez nadzór inwestorski i Zamawiającego.

- Zapłata za prawidłowo wystawione faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury i protokołu wykonanych robót podpisanego przez strony umowy.

- Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturami przejściowymi, wystawianymi w okresach nie krótszych jak miesięczne. Faktury te wystawione będą  po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru 
i przedstawiciela zamawiającego robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, 
a regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
i protokołu wykonanych robót podpisanego przez strony umowy.

- Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:

- należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana

- należy wyliczyć cenę roboty zamiennej

- należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami

- wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych, a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o założenia: ceny czynników produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysów załączonych do oferty,

- w przypadku gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników produkcji przyjęte z kosztorysów załączonych do oferty brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie załączonym do oferty, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Rozliczanie robót dodatkowych oraz innych kosztów niż określone w w § 1 ust. 2 pkt B niniejszych „Warunków” odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych a ilości wykonanych robót na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży,

- w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę a zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 7 ppkt d) niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych w ust. 7 ppkt a) i d).

§ 18

Z wynagrodzenia Wykonawcy, którego wartość została uwidoczniona w fakturze, Zamawiający potrąca:

- wartość powierzonych i zabudowanych materiałów obliczonych według cen uwzględnionych w kosztorysie oraz wartość materiałów odstąpionych przez Zamawiającego, jak też materiałów z odzysku,

- koszty zakupu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego we własnym zakresie do magazynu na placu budowy w wysokości uwzględnionej w kosztorysie,

- wartość zaliczki w uzgodnionej w umowie części,

- inne koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

§ 19

Sprawdzenie poprawności rozliczenia potwierdzonego przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) wynosi:

1) dla rozliczenia częściowego - do 14 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych,

2) rozliczenia końcowego - do 21 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych.

§ 20

Należność za wykonany przedmiot umowy lub jego części, Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu dowodów, o których mowa w § 9 ust. 2 i prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

§ 21

- Zamawiający może udzielić zaliczek  na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ustalając w umowie możliwość zaliczkowania robót strony winny określić, warunki potrącenia zaliczki oraz zapisać zastrzeżenie, że w przypadku użycia zaliczki niezgodnie z umową, zaliczka będzie traktowana jako pożyczka od której Wykonawca zapłaci oprocentowanie w wysokości odsetek za zwłokę w regulowaniu zaległości podatkowych.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie dopuszczonej w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może uzależnić wykonania robót od udzielenia zaliczki czy też wysokości zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu wykonania robót.

- Wielkość zaliczki powinna być określona w umowie podstawowej.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

§ 22

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  w umowie.

§ 23

    - W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

  - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru                       i inspekcji,

  - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej                              z opóźnienia.

    - W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

    - żądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin,

    - obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

    - skorzystać z możliwości zastosowania postanowień pkt.1 i 2 łącznie.

§ 24

- W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o wykryciu wad i wyznaczy termin ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego,                  to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z kary umownej określonej w § 26 ust. 2 pkt 2, którą Zamawiający naliczy od następnego dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych           z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia.           W takim wypadku stosuje się przepis § 23 ust.1 pkt 2.

§ 25

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy. Stanowi ona o rozszerzeniu odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE

§ 26

- Strony ustanawiają w umowie odpowiedzialność w formie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi za wady z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości          0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

- Wysokość kar umownych może być odmiennie określona w umowie.

- W razie naliczania kar umownych Zamawiający może potrącić je z wystawionych faktur lub żądać zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara, o której mowa w ust. 2 pkt 2) ulegnie podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w postępowaniu cywilnym.

§ 27

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny dzień opóźnienia- w każdym z tych dni.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 28

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w umowie zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 29

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Poza okolicznościami, o których mowa w ust.1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy,                          w szczególności gdy:

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przejął terenu budowy, nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go przez okres dłuższy niż 10 dni kalendarzowych,

  - Wykonawca nie wypełnia zobowiązań wynikających z umowy, w tym nie realizuje zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, bądź też jeśli nastąpiło inne ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę,

  - wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe               i terminowe wykonanie umowy,

  - Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłuża ubezpieczenia.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek odstąpienia od umowy.

6.   W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia przez Zamawiającego Wykonawca winien:

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

- zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, sporządzić przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

- niezwłocznie , nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunąć z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urządzenia zaplecza.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 30

- Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie                           w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach:

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności             o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych

- przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia             i mienia,

- przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

- zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

- zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

- odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,

- zmiany podwykonawcy robót,

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT lub wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych

- zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami  o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zmiany, o których mowa w ust.2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:

  - koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą                    z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu                       o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,

  - koniecznością wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w oparciu o zasady ustalone niniejszymi „warunkami” oraz zawartą umową

  - koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,

  - koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,

  - zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

  - zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT),

  - zmianą obowiązujących przepisów prawa,

  - obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,

  - poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,

  - podniesieniem wydajności urządzeń,

  - podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,

  - usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,

  - zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych                      w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,

  - śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,

  - nie wywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających             z umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

  - siłą wyższą.

- Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz             z informacją o konieczności (lub nie), zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego                       i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ZWANE RÓWNIEŻ SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

7. DODATKOWA INFORMACJA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7. DODATKOWA INFORMACJA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.

Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, projekt pod nazwą ,,Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie’’.

Istniejący budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym czterokondygnacyjnym 
(w tym piwnica i użytkowe poddasze) o całkowitej powierzchni budynku 500,85 m2 (powierzchnia mieszkań 348,20 m2) i kubaturze ok. 2000 m3.  Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przedmiot zamówienia  należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz  zgodnie  z zapisami ujętymi w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych elektrycznych, gazowych, podniesienie standardu użytkowego mieszkań, dostosowanie stanu technicznego budynku do obowiązujących przepisów, odtworzenie historycznego wyglądu, wykonanie zagospodarowania terenu i obejmuje m.in. następujący zakres robót:

- roboty rozbiórkowe  w budynku oraz  rozbiórka zabudowań gospodarczych;

- zagospodarowanie terenu działki (chodniki, miejsca postojowe, odwodnienie parkingu, wjazd, śmietnik, ogrodzenie działki, nasadzenia zieleni, trawniki);

- roboty konstrukcyjne: przegłębienie fundamentów budynku, wykonanie nowej żelbetowej  klatki schodowej, wykonanie nowych murowanych wewnętrznych ścian nośnych i działowych, wymiana lokalnie skorodowanych belek stropowych (stalowych) oraz   wymiana stropu nad częścią piwnicy,  wymiana skorodowanych belek stropów drewnianych kondygnacji nadziemnych, wzmocnienie istniejącej konstrukcji drewnianej (szachulcowej) ścian, względnie wymiana zniszczonych elementów nośnych, likwidacja spękań ścian murowanych, wykonanie ściągów,  wykonanie nowej konstrukcji stropu poddasza oraz nowej więźby dachowej, wzmocnienie konstrukcji drewnianej elementami stalowymi, wykonanie nowej połaci dachowej wraz z ławami kominiarskimi;

- wymiana stolarki okiennej i  drzwiowej;

- izolacje termiczne;

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;

- wykonanie posadzek;

- wykończenie wewnętrznych ścian i sufitów;

- wykonanie elewacji budynku;

- balustrady stalowe;

- instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej (wraz z przyborami-umywalkami, muszlami klozetowymi, brodzikami, wannami, zlewozmywakami, bateriami);

- instalacja centralnego ogrzewania;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja gazu przewodowego do kuchenek gazowych i kotłowni wraz 
z wyposażeniem w kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikami elektrycznymi (4 kuchenki);

- kotłownia gazowa;

- wentylacja grawitacyjna;

- instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych, instalacja zasilania kuchni elektrycznych wraz z wyposażeniem w  kuchenki elektryczne (4 kuchenki);

- instalacje niskoprądowe: instalacja domofonowa, instalacja dzwonkowa, instalacja telefoniczna, instalacja telewizji kablowej, instalacja sieci komputerowej;

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;

- instalacja odgromowa.

Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót) i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wyposażenie budynku wytypowane przez administratora budynku - Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie podczas wprowadzenia na plac budowy, nadające się do ponownego wbudowania, wykorzystania należy zdemontować i przekazać administratorowi we wskazane  przez niego miejsce.

Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy  z wyszczególnieniem robót budowlanych  podlegających  zróżnicowanemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wykonawca zobowiązany jest  w ciągu 14 dni od podpisania umowy przygotować 
i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Tabelę elementów rozliczeniowych.

ZADANIE NR 2

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 18 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie.

Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, projekt pod nazwą ,,Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie’’.

Budynek podlega całkowitej rozbiórce i odtworzeniu. Po odtworzeniu będzie jak wcześniej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym czterokondygnacyjnym (4 nadziemne 
i 1 podziemna, tj. piwnica, parter, piętro, poddasze poziom I, poddasze poziom II) 
o całkowitej powierzchni budynku 900,75 m2 (powierzchnia użytkowa 667,95 m2) i kubaturze ok. 2377 m3. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przedmiot zamówienia  należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz  zgodnie  z zapisami ujętymi w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka z odtworzeniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z  wykonaniem zagospodarowania terenu.

Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót) i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wyposażenie budynku wytypowane przez administratora budynku - Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie podczas wprowadzenia na plac budowy, nadające się do ponownego wbudowania, wykorzystania należy zdemontować i przekazać administratorowi we wskazane  przez niego miejsce.

Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy  z wyszczególnieniem robót budowlanych  podlegających  zróżnicowanemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wykonawca zobowiązany jest  w ciągu 14 dni od podpisania umowy przygotować 
i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Tabelę elementów rozliczeniowych.

7.2. SPOSÓB OBLICZENIA CENY DLA ZADANIA NR 1 I/LUB ZADANIA NR 2

Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych i przy zachowaniu następujących założeń:

1)podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projekcie budowlano-wykonawczym oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, 
a nie służący do obliczenia ceny oferty),

2)cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również koszty  związane z wykonaniem wszelkich prac, robót wyszczególnionych w § 1 ust. 2 pkt B Warunków wykonania robót budowlanych i remontowych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ,

3) Wykonawcy we własnym zakresie zobowiązani są do sporządzenia na podstawie projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zestawienia planowanych prac (przedmiarów robót), określenia ich cen jednostkowych lub ich szczegółowego obliczenia. Ceny jednostkowe muszą także obejmować koszty, o których mowa powyżej. W przypadku nie ujęcia  w tym zestawieniu wszystkich robót (prac), wynikających z projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Braki takie nie będą także podstawą do odrzucenia oferty.

UWAGA:

Kosztorysy ofertowe nie będą miały zastosowania przy ocenie ofert. Na tym etapie będą dokumentem „poglądowym” służącym Zamawiającemu do zorientowania się na poziomie poszczególnych cen.

Kosztorysy w wersji szczegółowej (złożone w ofercie przetargowej lub opracowane zgodnie 
z zapisem zamieszczonym w podpunkcie 5 niniejszego punktu) będą podstawą do rozliczania robót dodatkowych, czyli robót nieujętych w projekcie budowlano-wykonawczym  oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu zamówienia  oraz robót zamiennych 
i zaniechanych. Kosztorysy te będą także wykorzystywane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

4) nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty),

5) w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, złoży 
w ofercie kosztorys w postaci uproszczonej, będzie on zobowiązany do wykonania 
i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena ofertowa wyliczona tą metodą musi być taka sama, jak cena przedstawiona w ofercie.

7.3. WYMAGANE GWARANCJE I RĘKOJMA

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia, stanowić ona będzie rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W okresie gwarancyjnym sprawdzenie jakości wykonania robót odbywać się będzie po każdym pojawieniu się wad oraz w ostatnim miesiącu przed upływem każdego roku okresu gwarancyjnego.