Tczew, dnia  16.04.2014 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Modernizację boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum nr 3 przy ul. Jagiełły 8 w Tczewie w systemie zaprojektuj i wybuduj’’

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie terminu na przekazanie placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz w terminie niezbędnym na pisemne poinformowanie pocztą wszystkich stron, które będą uczestniczyć w przekazaniu placu budowy od momentu uprawomocnienia się zgłoszenia robót budowlanych.

Do wykonania badań geotechnicznych, czy zaktualizowania mapy do celów projektowych plac budowy dostępny będzie w ciągu 3 dni od poinformowania o powyższym fakcie Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie terminu na przystąpienie do odbioru od daty zgłoszenia gotowości do odbioru oraz o wskazanie terminu w jakim nastąpi odbiór.

Odpowiedź na pytanie 2

Zgodnie z § 8 projektu umowy odbiory przedmiotu umowy będą dokonywane na zasadach określonych w “Ogólnych Warunkach umów o roboty  budowlane, remontowe oraz dostawy”, stanowiących część składową umowy.

Zgodnie  z zapisami ujętymi w ,,Ogólnych Warunkach umów o roboty  budowlane, remontowe oraz dostawy” dotyczącymi odbioru końcowego. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest równoznaczne z terminem wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich obowiązków określonych umową (w tym określonych w w/w ,,Ogólnych Warunkach umów o roboty  budowlane, remontowe oraz dostawy”). Tym samym data odbioru końcowego nie jest datą osiągnięcia gotowości odbiorowej zgłoszonej przez Wykonawcę.

Pytanie 3

Prosimy o określenie okresu rękojmi.

Odpowiedź na pytanie 3

Okres rękojmi wynosi 1 rok.

Pytanie 4

W SIWZ i w § 3 ust. 1 projektu Zamawiający określił cenę ofertową brutto wykonawcy jako cenę ryczałtową.

Zgodnie z kodeksem cywilnym i orzecznictwem np. wyrok z 20 listopada 1998 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt: II CRN 913/97) podkreślił, ze wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Rozliczenia pomiędzy stronami w przypadku ryczałtowego charakteru wynagrodzenia                   w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Charakter wynagrodzenia ryczałtowego przesądza o tym, iż wykonawca musi uwzględnić w nim wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli strony umówią się na wynagrodzenie ryczałtowe, to uzgodniona kwota będzie należała się wykonawcy za cały przedmiot zamówienia, zarówno znany, jak i nieznany w momencie zawierania umowy... "

Zapisy dotyczące zmniejszenia zakresu robót w odniesieniu do zakresu ustalonego umową skutkujące odpowiednio zmniejszeniem wynagrodzenia są zaprzeczeniem ryczałtu, dlatego prosimy o wykreślenie tych zapisów lub zmianę wynagrodzenia                                 na kosztorysowe oraz o usunięcie pkt 10 ust. 2 § 31 ogólnych warunków umowy zapisu dotyczącego „odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego’’ oraz ust. 4 § 31 ogólnych warunków umowy.

Cena ryczałtowa jest niezmienna zgodnie z charakterem ryczałtu. Zapisy z projektu umowy są sprzeczne z KC i wyrokami KIO czy SN - jak wyżej zacytowany. Niedopuszczalne jest                by wykonawca, który kalkuluje cenę z góry za przedmiot zamówienia, zgodnie z SIWZ jako cenę ryczałtową, który ma prawo by w przedmiarach, kosztorysach uwzględnić, bądź też nie wszelkie koszty (ryczałt jest ryzykiem biorącego zlecenie), nie był wynagradzany za cały przedmiot zadania w sytuacjach, gdy rezygnuje się z części robót. W opisanej sytuacji zamawiający nie powinien rozliczać wynagrodzenia w oparciu o obmiar prac i przedstawione w ofercie ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego. Powyższy sposób rozliczenia jest bowiem właściwy dla wynagrodzenia kosztorysowego. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego takiego rodzaju działania są nieuprawnione.

Jeśli zamawiający chce zmniejszać zakresy robót to winien określić wynagrodzenie kosztorysowe, gdzie rozlicza się roboty faktycznie wykonane. Przy ryczałcie obowiązują inne prawa i obowiązki, gdyż przedmiary są pomocnicze, a tym samym kosztorys też jest pomocniczy i tylko obrazuje zakres zadania.

Odpowiedź na pytanie 4

Zgodnie z § 4 ust.1 projektu umowy Zamawiający podtrzymuje, że obowiązującą formą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Pytanie 5

Wnosimy o zmianę zapisu w § 16 projektu umowy na: „Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania    niniejszej  umowy   rozpatrywane   będą    przez   Sąd   właściwy   rzeczowo

i miejscowo dla pozywającego”.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 16 projektu umowy.

Pytanie 6

Prosimy o zmianę zapisów projektu umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę’’.

Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. Ill CKN 166/98. wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik. Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III.                    red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: ,,Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi,                       to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności ".

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy § 6 projektu umowy oraz pozostawia sobie  prawo do zastosowania kar umownych w przypadku opóźnienia, opierając się na zapisach art. 473 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 7

Wnosimy o wprowadzenie poniższych zapisów do projektu umowy:

a. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych           w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający:

- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy,

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces odbioru przedmiotu umowy,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy z powyższych przyczyn może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów w projekcie umowy.

Pytanie 8

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku                    do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

- Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,             w szczególności:

- klęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn;

- budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;

- niewypały i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,                                    w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

- wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego,

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                        w szczególności:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;

- protesty mieszkańców;

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

- zmiany technologiczne, w szczególności:

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- odmienne  od  przyjętych  w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;

- zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa                       w ustawie Prawo budowlane;

- zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

- rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Pozostałe zmiany

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                 na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana	danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

- zmiany	danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

- udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania.

Odpowiedź na pytanie 8

Zmiany postanowień umowy, które Zamawiający dopuścił w niniejszym postępowaniu zostały zawarte w § 31 ,,Ogólnych Warunkach umów o roboty  budowlane, remontowe oraz dostawy” – Rozdział 4 SIWZ, a także w Sekcji IV. 3) Ogłoszenia o zamówieniu.

Dodatkowo Zamawiający nie przewiduje zmian.

Pytanie 9

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej w § 6 ust. 2 projektu umowy:

- w pkt 1 z 1% na 0,1%

- w pkt 2 z 0,5% na 0,1%

- w pkt 4 z 0,2% na 0,1%

- w pkt 5 z 0,2% na 0,1 %

- w pkt 6 z 0,2% na 0,1 %

- w pkt 7 z 20% na 5%.

Ponadto prosimy o wyjaśnienie rozbieżności kar umownych pomiędzy § 6 ust. 2 pkt 2 projektu umowy a § 27 ust. 2 pkt 2 ogólnych warunkami umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych w § 6 ust. 2  projektu umowy. Rozmiar zamówienia oraz jego znaczenie dla interesu publicznego stanowią uzasadnienie dla tak ustalonych kar umownych oraz ich wysokości.

Kary umowne zapisane w projekcie umowy są obowiązujące.

Pytanie 10

Z uwagi na zapis w § 6 ust. 1 projektu umowy, prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,

- za zwłokę we wprowadzeniu i protokolarnym przekazaniu wykonawcy terenu robót                            w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robót,

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na przystąpienie do odbioru dokonanie odbioru,

- za zwłokę w dokonaniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na dokonanie odbioru,

- za odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  leżących  po stronie

Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2.

W przypadku braku zgody na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w pytaniu nr 9, prosimy o zrównanie kar umownych jakie Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu                    z karami wskazanymi w § 6 projektu umowy oraz w przypadku braku zmiany kar umownych liczonych „za opóźnienie” na „za zwłokę”, o których mowa w pytaniu nr 6, prosimy                       o wpisanie do projektu umowy ka, o których mowa w tym pytaniu uwzględniając kary jakie Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu „za opóźnienie”.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający nie przewiduje zapłaty Wykonawcy kar umownych. Zamówienia publiczne udziela się w ściśle określonym celu, dla zaspokojenia z góry oznaczonych potrzeb publicznych. Kształtowanie poszczególnych warunków umowy nie jest działaniem dowolnym, a jej treść musi mieć uzasadnienie w istniejących potrzebach jednostki zamawiającej. Odnosi się to również do kar umownych.

Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu prowadzi częstokroć do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem ryzyko Zamawiającego  przewyższa normalne ryzyko związane                            z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy.

Pytanie 11

Z uwagi na bardzo ograniczony i utrudniony kontakt z Zamawiającym poprzez dopuszczenie przez Zamawiającego porozumiewania się tylko w formie pisemnej, prosimy o dopuszczenie porozumiewania się również drogą elektroniczną. Taka forma jest zdecydowanie wygodniejsza dla obu stron oraz szybsza i nie narażająca którąkolwiek ze stron na dodatkowe wydatki, jak ma to miejsce przy dopuszczeniu tylko formy pisemnej.

Odpowiedź na pytanie 11

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w pkt. 5 Informacji o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami SIWZ określił dopuszczalną formę                                                                                                                                                                              w niniejszym postępowaniu, tj. formę pisemną i nie dopuszcza przekazywania jakichkolwiek korespondencji w innej formie, tj. drogi  elektronicznej.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania boiska lekkoatletycznego, a w szczególności:

| Lp. | Nazwa obiektu funkcja/infrastruktura | Rodzaj nawierzchni | Wyposażenie | Powierzchnia [m2] lub ilość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżnia okólną o dł. 240m i szerokości 4m | Poliuretanowa odporna na kolce wylewana | Linie wykonane w poliuretanie, | 960 m2 |
| 2. | Bieżnia prostej o dł. 130m i szerokości 6m | Poliuretanowa odporna na kolce wylewana | Linie wykonane w poliuretanie, bloki startowe 4szt odboje, płotki 20szt | 780 m2 |
| 3. | Skocznia w dal z rozbiegiem w ramach bieżni prostej | Poliuretanowa odporna na kolce wylewana | Deski wybiciowe, laminowana wzmocniona 2 szt, skrzynia z piaskiem 6x10m | Skrzynia 60 m2 |
| 4. | Rzut oszczepem z rozbiegiem | Rozbieg – poliuretanowa odporna na kolce wylewana; pole rzutu oszczepem: naturalna murawa układana z rolki | Oszczepy 500gr, 600gr, 700gr po 4 szt | 116/1000 m2 |
| 5. | Rzutnia kulą | Betonowa wykończona poliuretanem z okręgiem aluminiowym i progiem; pole rzutu kulą: naturalna murawa układana z rolki | Kule stalowe 3kg, 4kg, 5kg po 4 szt | 3,6/475 m2 |
| 6. | Rzutnia dyskiem | Koło stal ocynk, okrąg aluminiowy; pole rzutu dyskiem: naturalna murawa układana z rolki | 1,0kg, 1,5kg po 4 szt | 4,9/477 m2 |
| 7. | Remont ogrodzenia wys. 2m | Panele zgrzewane lub spawane, powlekane |  | 133 m |
| 8. | Przebudowa kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu |  |  | Ok. 100 m |
| 9. | Odwodnienie z podłączeniem do kanalizacji |  |  | Ok. 700 m |
| 10. | Wycinka krzewów żywopłotowych i uzupełnienie trawników, likwidacja skoczni w dal i uzupełnienie kostki brukowej |  |  | 133m/2063 m2 32 m2 |

Należy zastosować nawierzchnię na boisko lekkoatletyczne - bieżnie i rozbiegi; poliuretanową lekkoatletyczną, wylewaną, odporną na kolce, o następujących wymaganiach minimalnych:

- grubość poliuretany min 15mm na rozbiegu do oszczepu, na pozostałych boiskach min 10 mm,

- nawierzchnia przepuszczalna na podbudowie dynamicznej z zagęszczanych kruszyw z zastosowaniem podkładu ET.

Zastosowana nawierzchnia ma posiadać następujące dokumenty:

- certyfikat IAAF lub inny dotyczący odporności na obuwie z kolcami,

- deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport) potwierdzające parametry zastosowanej nawierzchni lekkoatletycznej lub dokument równoważny,

- karta techniczna nawierzchni, potwierdzona przez producenta,

- atest PZH lub dokument równoważny,

- autoryzacja producenta nawierzchni lekkoatletycznej wystawiona dla  wykonawcy

na przedmiotową inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo). Przy wykonywaniu nawierzchni należy uwzględnić dodatkowo naprawę - uzupełnienie istniejącej nawierzchni boiska ok. 20m2.

Na projektowane boisko lekkoatletyczne należy zastosować sprzęt posiadający: certyfikat IAAF lub certyfikat PZLA.

Odpowiedź na pytanie 12

Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w PFU w systemie zaprojektuj wybuduj.

Pytanie 13

Wnosimy o wprowadzenie gwarancji na zieleń na okres 12 m-cy.

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian dotyczących oddzielnie gwarancji na zieleń.

Pytanie 14

Zamawiający wymaga by nawierzchnie boisk były o trwałości co najmniej 30 lat (przy założeniu niezbędnych remontów wraz z wymianą nawierzchni i urządzeń w trakcie eksploatacji - średnio co 10 lat). Prosimy zatem o jednoznaczną odpowiedź jaki okres gwarancji jest wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający potwierdza zapis w PFU odnośnie trwałości nawierzchni boisk na co najmniej 30 lat (przy założeniu niezbędnych remontów wraz z wymianą nawierzchni i urządzeń                    w trakcie eksploatacji – średnio co 10 lat).

Zamawiający potwierdza zapis zgodnie z § 7 ust. 2 w projekcie umowy, że okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu umowy wynosi 3 lata.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z powyższym termin oraz godziny składania i otwarcia ofert oraz informacje dotyczące wadium nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisała:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Zamówień Publicznych

mgr Eugenia Eron