GMINA MIEJSKA TCZEW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH                      W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA

BUDOWĘ ULICY NOWOSUCHOSTRZYCKIEJ OD SKRZYŻOWANIA      Z ULICĄ ŻWIRKI DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ JAGIELLOŃSKĄ             W TCZEWIE

ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia  31.03.2015 r.

Spis  treści

- Instrukcja dla Wykonawców

- Formularz oferty

- Kwestionariusz Wykonawcy

- Umowa (projekt)

- Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe                        oraz dostawy

- Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych – Opis przedmiotu zamówienia

- Informacja o zamierzonych robotach budowlanych i zakres wymagań oraz obowiązujące procedury dla Wykonawcy

1. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

###### INSTRUKCJA   DLA   WYKONAWCÓW

Gmina Miejska Tczew, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tczewa z siedzibą                   Pl. Piłsudskiego 1, woj. pomorskie; zwana dalej „Zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na:

,,Budowę ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie’’

wg umowy, Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – Opisu przedmiotu zamówienia, a także Informacji o zamierzonych robotach budowlanych i zakresu wymagań oraz obowiązujących procedur dla Wykonawcy stanowiącymi część składową niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z załączoną dokumentacją projektową oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

W zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac:

1.1.1 budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej w km 0+000 do km 0+446,74;

1.1.2 przebudowa skrzyżowania Al. Kociewskiej z ul. Jagiellońską (droga wojewódzka nr 224) w km 0+000 do km 0+147,00.

W zakresie dotyczącym punktu 1.1.1 budowa ul. Nowosuchostrzyckiej należy wykonać:

- branża drogowa:

- prace rozbiórkowe oraz utylizacja wyznaczonych materiałów (zgodnie z punktem 7.7 Rozdziału 7 niniejszej SIWZ dotyczącymi wykonywania rozbiórek nawierzchni drogowych),

- roboty ziemne,

- budowa nowej konstrukcji drogowej,

- budowa nowych chodników,

- budowa nowej ścieżki rowerowej – nawierzchnia z masy bitumicznej,

- wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;

- branża konstrukcyjna:

- budowa muru oporowego w km;

c) branża sanitarna:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej,

- przebudowa fragmentów sieci ciepłowniczej i gazowej;

d) branża telekomunikacyjna:

- budowa kanału technologicznego,

- przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej;

e) branża elektryczna:

- budowa sieci oświetlenia drogowego,

- przebudowa sieci energetycznej zgodnie z warunkami i uzgodnieniami;

f) usunięcie wszystkich kolizji w sposób narzucony przez uzgodnienia z gestorami sieci.

W zakresie dotyczącym punktu 1.1.2 przebudowa skrzyżowania Al. Kociewskiej                                  z ul. Jagiellońską (droga wojewódzka nr 224) należy wykonać:

- branża drogowa:

- rozbiórki istniejących chodników, nawierzchni bitumicznej, krawężnika,

- budowa poszerzeń jezdni (dodatkowe pasy skrzyżowania skanalizowanego),

- budowa wysp rozdzielających,

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji ulicy,

- budowa fragmentu ścieżki rowerowej;

b) branża sanitarna:

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci wodociągowej,

- przebudowa fragmentów sieci gazowej;

c) branża elektryczna:

- ułożenie okablowania oraz wykonanie zasilania do sygnalizacji świetlnej,

- budowa sygnalizacji świetlnej: pętli indukcyjnych, sterowników, osprzętu, wideo detekcji, itp.

1.2 Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją projektową i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego               i pełnego wykonania przedmiotu umowy.

1.3 Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

1.4 Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę,

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów,

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45232452-5	Roboty odwadniające,

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania         nawierzchni autostrad, dróg,

45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych,

45233290-8	Instalowanie znaków drogowych,

45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,

45233294-6	Instalacje sygnalizacji drogowej,

32412100-5	Sieć telekomunikacyjna.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji –  do dnia 30.10.2015 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

3.1 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                     do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.2 Zamawiający uzna warunki wskazane w pkt 3.1. za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

- posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności                       jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane o wartości łącznie                          z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) każda, obejmujące m.in. budowę i/lub przebudowę i/lub remont i/lub modernizację drogi lub ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową, oświetlenie drogowe oraz budowę/przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną;

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności, że:

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie                          w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych                       lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum roczne doświadczenie                          w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r.,          Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności, że jego przychody netto za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wynosiły nie mniej niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100).

* W przypadku Wykonawców, których rok obrotowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, tj. obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy należy rozumieć rok 2013. W pozostałych przypadkach adekwatnie.

3.3 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.4 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana                        na podstawie złożonej oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnianie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU            W POSTĘPOWANIU

4.1 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca złoży oświadczenie (według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie                  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ).

4.2 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży:

- oświadczenie (według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                    w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - w celu oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.2.2 SIWZ - wg Formularza nr 1 „Wykaz robót budowlanych” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ;

- dowody określające czy roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa                          w pkt 4.2.b SIWZ, zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn                  o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia jako dowód traktowane będą inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem,                   na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Jeżeli załączone dowody będą potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia,                        w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4.3 Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży:

- oświadczenie (według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału       w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych                             w pkt 3.2.3 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Formularza nr 2 „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ;

- oświadczenie (według Formularza Nr 3 „Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ), że osoby - wskazane w wykazie osób, o którym mowa w pkt 4.3.b - które będą uczestniczyć                     w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4.4 Na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca złoży:

a) oświadczenie (według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                 w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- sprawozdanie finansowe albo jego część (rachunek zysków i strat), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający przychody netto za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Jeżeli załączone dokumenty będą potwierdzać wysokość przychodów netto w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp                      do ich zasobów, żąda dokumentów (np. zobowiązania) dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,                                 przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4.6 Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia           z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie              z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według Formularza Nr 5  „Oświadczenie  o braku podstaw do  wykluczenia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4.6.1 Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według Formularza Nr 6 „Informacja              o przynależności do grupy kapitałowej” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ).

4.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4.6 lit. b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.7.1 Dokument, o którym mowa w pkt 4.7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż          6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

4.7.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 4.7                            zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

4.8 Niniejsze dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione.      W związku z powyższym, Wykonawca powinien załączyć dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji.

Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa                                do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone                      do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu                             z właściwego rejestru, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis).

4.9 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez  Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4.10 Ponadto, w przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca złoży informację                            według Formularza Nr 7 „Podwykonawcy” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ, w której:

- wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy,

- poda nazwę/nazwy (firmy/firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku nie powierzenia robót Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca nie będzie powierzał robót Podwykonawcom.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.11 Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w dziale 2 i 3 SIWZ (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) - nie muszą być złożone na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje - oświadczenia w innej formie graficznej, muszą natomiast  zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.12 Zakres i forma ww. dokumentów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

4.13 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz   w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

4.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.15 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie do składania ofert zastrzec                 w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać,          że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Sposób zabezpieczania w/w dokumentów spoczywa na Wykonawcy. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                            Z WYKONAWCAMI

5.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz

Wykonawcy przekazywać będą pisemnie na adres Zamawiającego, faksem (na numer faksu 58 77 59 355) lub drogą elektroniczną (e-mail: wzp@um.tczew.pl), z uwzględnieniem                  pkt 5.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

5.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                           w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy                                   z postępowania oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, innych dokumentów określonych w Rozdziale 4 SIWZ, a także zmiany lub wycofania oferty.

Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                           i uzupełnień dotyczących treści oferty wraz z załącznikami.

5.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa się za złożone           w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

5.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są Pani Eugenia Eron – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Tczewie i Pani Iwona Krauze-Grzesiak – Inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Tczewie.

5.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem                    że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później                             niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 5.5.

5.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zp.tczew.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.1. Oferta w okresie związania ofertą określonym w pkt. 7.1 niniejszej instrukcji musi być    zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia 16.04.2015 r. do godz. 9:00.

6.2.  Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. I o/Gdańsk Filia Nr 2                                nr 68124012421111001002250598.

6.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3,                   z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,                       o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa                        w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania          rachunku Urzędu Miejskiego w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków                       na rachunek określony w pkt 6.2 niniejszej Instrukcji).

Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako kopię potwierdzoną za zgodność                  z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz  z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających                np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony.

W związku z powyższym, oryginalny dokument należy złożyć w ofercie, nie należy natomiast wpinać go trwale do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię, która pozostanie                                     u Zamawiającego.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający przekaże do banku Wykonawcy niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano             w niniejszym postępowaniu.

W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy.

Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

6.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli                 w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu).

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium  (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności                         w 1 egzemplarzu (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

  - Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne                      dla przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty  przewidującej odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza  również składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybrać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje również udzielania zamówień uzupełniających.

  - Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa                                do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone                      do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych  dokumentów, np. z odpisu                          z właściwego rejestru oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał  lub uwierzytelniony odpis).

  - Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w Dziale 2 i 3 (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) niniejszej SIWZ - nie muszą być złożone w ofercie na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje – oświadczenia  w innej formie graficznej, muszą natomiast zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia             w postępowaniu.

  - Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie’’

Nie otwierać przed dniem 16.04.2015 r. godz. 09:30

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

9.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2015 r. godz. 09:00

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

9.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 9.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie       z postanowieniami pkt. 8.10 a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca  nie może  wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert.

  - Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 16.04.2015 r.                           o godz. 09:30  w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Otwarcie ofert będzie jawne.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków  płatności  zawartych  w  ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia, podana w Formularzu oferty.

10.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych                 w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ.

10.3 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie.

10.4 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

10.5 Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

11.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena wykonania zamówienia  - 90 %

- Termin wykonania zamówienia   – 10 %

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt.

11.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

- Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Oferta najkorzystniejsza, tj.: z najniższą ceną (wartość łącznie z 23% podatkiem VAT) spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska 90 pkt. Oferty z ceną (wartość łącznie z 23% podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

C =   ----------------------------------------------  x 90 pkt.

Cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 90 pkt.

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

2) Kryterium ,,Termin wykonania zamówienia’’ będzie rozpatrywane na podstawie skrócenia wymaganego (nieprzekraczalnego) terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. podanie terminu krótszego niż do dnia 30.10.2015 r. Najkorzystniejszą jest maksymalna liczba dni skrócenia terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

UWAGA: W przypadku podania przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia krótszego niż 15.09.2015 r. z tytułu niniejszego kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 10.

Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. wykona zamówienie w terminie do dnia                        30.10.2015 r., z tytułu niniejszego kryterium otrzyma  0 punktów.

W sytuacji skrócenia terminu (podania terminu wykonania zamówienia krótszego niż               do dnia 30.10.2015 r.) do obliczenia punktacji w kryterium ,,termin wykonania zamówienia’’ objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, Zamawiający przyjmuje liczbę dni kalendarzowych skracających wymagany termin zaoferowany przez Wykonawcę.

W przypadku podania skróconego terminu (daty) wykonania zamówienia przypadającego           na dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święto) Zamawiający przyjmie jako wskazany przez Wykonawcę termin (datę) pierwszego dnia roboczego przypadającego po podanym przez Wykonawcę dniu wolnym od pracy.

Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie

Tw = 	      ------------------------------------------------------------------------------ 	x 10 pkt.

Maksymalna liczba dni skrócenia terminu z badanych ofert

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie.

Maksymalna liczba dni skrócenia wymaganego terminu to najwyższa oferowana liczba dni skrócenia terminu spośród złożonych ofert.

- W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

W = C + Tw

gdzie W - Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Tw – liczba punktów                        w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                    za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów. Ocena, porównanie                 i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów,                o których mowa wyżej.

11.3 Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej.

11.4 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy   Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                  i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej www.zp.tczew.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym               w swojej siedzibie.

  - W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

12.3 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 13 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- przedstawienia dowodu ubezpieczenia OC (polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia) na kwotę minimum 500.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności na okres realizacji umowy. W przypadku jeżeli termin, na który została zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę lub inny dokument ubezpieczenia najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                               z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z 23% podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej/kilku formie/formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

13.2 W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, należy wpłacić w/w kwotę na konto: Bank Pekao S.A. I o/Gdańsk Filia Nr 2                                    nr 68124012421111001002250598. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek Zamawiającego).

13.3 W przypadku wniesienia wadium (o ile jest wymagane) w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

13.4 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA OFERT

  - W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać                          od Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

14.2.1  oczywiste omyłki pisarskie;

14.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

Przykładowo, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny                       w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,                    że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny                      za część zamówienia wyrażone słownie;

- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część  (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się,                     że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

14.2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

–  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

15.1 Ponadto, w przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca złoży informację                            według Formularza Nr 7 „Podwykonawcy” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ, w którym:

- wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,

- poda nazwę/nazwy (firmy/firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.2 W przypadku nie powierzenia robót Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie.                     W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie powierzał robót Podwykonawcom.

15.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                             iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

15.4 W związku z art. 6471 ustawy Kodeks Cywilny - do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego (Inwestora). Jeżeli Zamawiający (Inwestor), w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego (Inwestora) i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający (Inwestor) i Wykonawca                 w terminie 14 dni od przedstawienia im przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający (Inwestor) i Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE                                O ZAMÓWIENIE

W przypadku składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów                            (przedsiębiorców)  oferta spełniać powinna następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań dotyczących udokumentowania, że Wykonawca                    nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełnia warunki określone               w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziane niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oświadczenia i dokumenty (wymienione w pkt 4) winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy (chyba, że poniższe zapisy niniejszego punktu stanowią inaczej),

- w odniesieniu do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej                         lub informacji o tym, że nie należą do grupy kapitałowej winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy,

- w odniesieniu do warunku wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej i ekonomicznej, podmioty występujące wspólnie w sumie muszą spełniać wymagane warunki,

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie,

- do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym                            przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców.            W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis); wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

  - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,            a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia             oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały             w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały            w Rozdziale 3 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych.

2.  F O R M U L A R Z    O F E R T Y

FORMULARZ OFERTY

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres, telefon/fax

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

- Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentami przetargowymi, tj.:

- Instrukcją dla Wykonawców,

- Formularzem oferty,

- Kwestionariuszem Wykonawcy,

- Umową (projektem),

- Ogólnymi warunkami umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy,

- Dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – Opisem przedmiotu zamówienia,

- Informacją o zamierzonych robotach budowlanych i zakresem wymagań oraz obowiązującymi procedurami dla Wykonawcy,

oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu umowy pn. „Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie’’, wymienionego w w/w dokumentach i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z 23%-owym podatkiem VAT (cena)* ……...…………………… złotych (słownie:………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………złotych).

- Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie                   w terminie do dnia 30.10.2015r. (termin nieprzekraczalny)**

- Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

- Oświadczamy, iż udzielamy 3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (umowy).

- Oświadczamy, że szczegółowo zapoznaliśmy  się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na  wykonanie  przedmiotu zamówienia, akceptujemy jej treść i nie wnosimy  do niej żadnych zastrzeżeń.

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Jeżeli nasza oferta będzie przyjęta, zobowiązujemy się do złożenia zabezpieczenia    należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości (ceny łącznie z 23% podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się złożyć w jednej/kilku formie/formach***:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

...................., dn. _ _ . _ _ .2015 r.            		        ....................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

*- Przedstawiona na formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny określoną w ustawie z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 385).

** W przypadku skrócenia wymaganego (nieprzekraczalnego) terminu wykonania zamówienia objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. podanie terminu realizacji zamówienia krótszego niż do dnia                                 30.10 2015 r.,  Wykonawca przedstawi zamiast terminu ,,do dnia 30.10.2015 r.’’ swoją propozycję skróconego terminu wykonania zamówienia, tj. termin krótszy niż  do dnia 30.10.2015 r.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia (pozostawi termin realizacji zamówienia 30.10.2015 r.) z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów. Natomiast w przypadku podania przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia krótszego niż 15.09.2015 r., z tytułu niniejszego kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 10.

Do obliczenia punktacji w kryterium termin wykonania zamówienia, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 11 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

***- Wykonawca nie ma obowiązku zaznaczania/podkreślania wybranej przez siebie formy/form zabezpieczenia wskazanej na Formularzu Oferty oraz w Instrukcji dla Wykonawców stanowiących część składową SIWZ.

Wykonawca podpisując Formularz Oferty zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia  w wysokości 10% wartości łącznie z podatkiem VAT (ceny) zamówienia objętego ofertą w jednej lub kilku formie/formach wskazanych przez Zamawiającego  w SIWZ, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych              (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie                  w wybranej przez siebie jednej lub kilku formie/formach określonej/określonych w SIWZ.

3. KWESTIONARIUSZ  WYKONAWCY

FORMULARZE

- WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

- WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ                                   W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                       W POSTĘPOWANIU

- OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

- PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających roboty Podwykonawcom)

INFORMACJE

- Odpowiedzi winny być oparte o posiadane przez Wykonawcę dokumenty.

- W razie potrzeby można wstawić dodatkowe stronice.

1.  WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

| Rodzaj zamówienia* | Wartość zamówienia (łącznie z VAT) w zł** | Data wykonania zamówienia (zaleca się podanie: dnia, miesiąca, roku) | Miejsce wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Wykonawca opisze rodzaj zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek posiadania wiedzy                                 i doświadczenia do wykonania zamówienia (pkt 3.2.2 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ).

Wykonawca załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

**Wartość (łącznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia czyli cenę, zgodnie z ustawą z dnia  5 lipca 2001 r. o cenach, podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| Lp | Nazwisko i Imię osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie zawodowe (doświadczenie w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 3.2.3 SIWZ w n/w branżach) | Zakres wykonywanych czynności (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia) | Informacja o podstawie do dysponowania osobami * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |  |  | dysponuję osobą/ będę dysponował* |
| 2. |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej |  |  | dysponuję osobą/ będę dysponował* |
| 3. |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  | dysponuję osobą/ będę dysponował* |
| 4. |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych |  |  | dysponuję osobą/ będę dysponował* |
| 5. |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej |  |  | dysponuję osobą/ będę dysponował* |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (osobami) w trakcie realizacji zamówienia,                  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby wykonywania zamówienia.

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ                               W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ulicy Nowosuchostrzyckiej                                 od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie’’, oświadczam, że  osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

4. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ulicy Nowosuchostrzyckiej                                 od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie’’, oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.):

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

5. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ulicy Nowosuchostrzyckiej                                 od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską                                         w Tczewie’’ oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                        na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.,                      poz. 907 z późn. zm.).

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*  Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę;

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy                       z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

6. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie’’ oświadczam, że:

      - nie należę do żadnej grupy kapitałowej.*

- należę do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy                       z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

7. PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających  prace Podwykonawcom)

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| LP. | CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM NAZWA/NAZWY (FIRMY/FIRM) PODWYKONAWCÓW |
| --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                       …...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

4.  UMOWA

U M O W A   NR       /      /2015

Zawarta w  dniu       2015 r.   w   Tczewie

pomiędzy Gminą Miejską Tczew z  siedzibą  w  Tczewie  Pl. Piłsudskiego 1,

reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta:

Pana Adama Burczyka,

na mocy pełnomocnictwa Nr P 0113.1/170/2011 z dnia 24.02.2011 r.

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”,

a……………….., z siedzibą: …………………….., wpisanym do ………………………………, nr NIP: ……………………..

zwanym  dalej  „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru  Wykonawcy  w trybie art. 39  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907                      z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dalej zwany również przedmiotem zamówienia), pn. ,,Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej                          od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie’’, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy.

§ 2

- Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności Dokumentacja projektowa oraz  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Opis przedmiotu zamówienia oraz Informacja o zamierzonych robotach budowlanych                i zakres wymagań oraz obowiązujące procedury dla Wykonawcy,

- Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy.

- Ogólne warunki umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy określają zakres wzajemnych praw i obowiązków stron umowy, o ile umowa nie zawiera odmiennych ustaleń.

Termin realizacji Umowy

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte niniejszą umową w terminie                 do dnia 30.10.2015 r. *.

Wynagrodzenia i warunki płatności

§ 4

  - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą brutto (wartość wraz                  z podatkiem VAT): ………………….  zł (słownie: …………………………………………….).

  - Dopuszcza się składanie faktur przejściowych, które można wystawić po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego wykonanych w 100% elementów robót wykazanych w Tabeli elementów rozliczeniowych, uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego, zawartej w Informacji o zamierzonych robotach budowlanych                        i zakresie wymagań oraz obowiązujących procedur dla Wykonawcy SIWZ. Faktury przejściowe nie mogą być wystawiane częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym. Maksymalna kwota faktury przejściowej za poszczególne elementy robót nie może przekraczać wskazanej wartości procentowej dla danego elementu robót/elementów robót wykazanych w Tabeli elementów rozliczeniowych. Tabelę elementów rozliczeniowych należy przygotować i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia,                   w terminie najpóźniej 10 dni od podpisania umowy.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy zapisanych w § 1 ust. 2 „Ogólnych warunków umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

  - Wynagrodzenie płatne na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze zgodnie 
z „Ogólnymi warunkami umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, stanowiącymi część składową niniejszej umowy.

§ 5

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prowadzonej działalności, zgodnej                     z przedmiotem zamówienia, od odpowiedzialności cywilnej w wysokości minimum 500.000,00 zł na okres realizacji umowy. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Ubezpieczenie będzie odnawiane przez cały okres trwania umowy, z zachowaniem jego ciągłości.

- Jeżeli termin, na który została zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC kończy się w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę lub inny dokument ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy lub innego dokumentu OC.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa                           w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, obciążając go karą umowną, o której mowa                     w § 7 ust. 2 pkt 7) niniejszej umowy.

§ 6

- Rozliczenie robót, formy faktur, terminy ich wystawienia oraz sposób rozliczeń ustala się zgodnie z „Ogólnymi warunkami umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”.

- Do czynności związanych z rozliczeniem robót upoważniony jest ze strony Zamawiającego przedstawiciel Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji - Naczelnik Wydziału lub inny upoważniony pracownik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji  przy udziale Inspektora Nadzoru.

- Do czynności związanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upoważniony jest         ze strony Zamawiającego przedstawiciel Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji -Naczelnik Wydziału lub inny upoważniony pracownik Wydziału Spraw Komunalnych                   i Inwestycji.

Kary umowne

§ 7

      - Strony ustanawiają w umowie odpowiedzialność w formie kar umownych                               za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych                           w ust. 2.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy – w wysokości 0,7% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2, za przedmiot umowy                   za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji   i rękojmi za wady z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,7% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości          0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień przerwy,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust.2,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                            o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust.2,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2.

- Kary określone w ust.2 pkt 1)-7) nalicza się niezależnie.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z należności wykonawcy wynikających z wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur                       lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara, o której mowa                          w ust. 2 pkt 2 ulegnie podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w postępowaniu cywilnym.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 8

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

            - Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - W okresie gwarancyjnym sprawdzenie jakości wykonania robót odbywać się będzie                   po każdym pojawieniu się wad oraz w ostatnim miesiącu przed upływem każdego roku okresu gwarancyjnego.

            - Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie                   z „Ogólnymi warunkami umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy” stanowiącymi część składową niniejszej umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Odbiór robót

§ 9

- Strony postanawiają, że odbiory przedmiotu umowy będą dokonywane na zasadach określonych w „Ogólnych warunkach umów o roboty budowlane, remontowe                       oraz dostawy”, stanowiących część składową niniejszej umowy.

- Do czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia, sprawdzeniem                       jego wykonania upoważniony jest ze strony Zamawiającego upoważniony przedstawiciel Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji - Naczelnik Wydziału lub inny upoważniony pracownik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji  przy udziale Inspektora Nadzoru.

§ 10

            - Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo budowlane oraz umowy zawartej pomiędzy nim a Zamawiającym.

            - Wykonawca zobowiązany jest wykonać polecenia Inspektora Nadzoru zgodnie                         z warunkami niniejszej umowy.

§ 11

            - Wykonawca zapewnia osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót.

            - Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, zgodnie z formularzem oferty.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Zmiany postanowień Umowy

§ 13

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian                i będą te zmiany dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie i na zasadach określonych w „Ogólnych warunkach umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, stanowiących część składową niniejszej umowy.

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

§ 14

            - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

            - Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   o powyższych okolicznościach.

            - W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

            - Poza okolicznościami, o których mowa w ust.1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy,                          na zasadach określonych w „Ogólnych warunkach umów o roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”.

            - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy                     lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy                z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Postanowienia końcowe

§ 15

Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić                   bez jego zgody.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym również jej integralnymi częściami składowymi, o których mowa w § 2, mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach w tym dwa egzemplarze                                dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający 								Wykonawca

..................................							…………………………..

* Względnie termin krótszy podany przez Wykonawcę, tj. krótszy niż 30.10.2015 r.

5. OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE ORAZ DOSTAWY

SPIS TREŚCI:

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON § 1 - § 8

PODWYKONASTWO § 9 - § 10

ODBIORY ROBÓT § 11 - § 16

WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI § 17 - § 22

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY § 23 - § 26

KARY UMOWNE § 27 - § 28

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY- § 29

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / LUB ROZWIĄZANIE UMOWY- § 30

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY- § 31

- Zakres wzajemnych praw i obowiązków, nie wymienionych w umowie, określają niniejsze  Warunki.

- W przypadku braku odmiennych ustaleń umowy przyjmuje się, że:

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 1

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie pozwolenia na budowę oraz druku dziennika budowy, chyba że przepisy prawa takiego obowiązku nie nakładają lub uzyskanie pozwolenia na budowę leży                 w obowiązkach wykonawcy,

- dostarczenie dokumentacji projektowej, chyba że strony umówiły się inaczej,

- przekazanie terenu budowy lub stosowne do ustaleń umowy – umożliwienie rozpoczęcia i wykonania umowy,

- dostarczenie na budowę określonych w umowie materiałów, konstrukcji, maszyn                 i urządzeń oraz powierzanie ich Wykonawcy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie odbiorów robót,

- zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy, w tym          w szczególności:

- wyposażenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenów i miejsc udostępnionych przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część terenu budowy,

- ogrodzenie terenu budowy i ustalenie jego dozoru,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe,

- zatrudnienie na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót:

- niezbędnego personelu kierowniczego posiadającego stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, zapewniające zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz sztuką budowlaną kierowanie robotami objętymi umową,

- wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, jacy                    są niezbędni do odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robót,

- opracowanie harmonogramu realizacji umowy i jego uzgodnienie z Zamawiającym              w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym, instrukcją dla wykonawców, ofertą, a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane i sztuką inżynierską,

- wykonywanie wszystkich poleceń nadzoru inwestorskiego wydawanych zgodnie             z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót,

- zapewnienie prawidłowego i właściwego usytuowania robót w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia wynikających z dokumentacji lub wskazówek przedstawiciela Zamawiającego,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, jak również usuwanie nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek działalności Wykonawcy związanej z realizacją umowy,

- zabezpieczenie pod względem przepisów BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych,

- usunięcie z terenu budowy po zakończeniu robót wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót w stanie czystym                 i nadającym się do użytkowania,

- ochrona istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy przed uszkodzeniem,

- ochrona drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania,

- przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- informowanie każdorazowo Zamawiającego o sposobie prowadzenia przez Wykonawcę jakościowych prób materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie,

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu – w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia, chyba że specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót nakładają obowiązek powiadomienia zamawiającego w innych terminach,

- skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem odbioru (odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego, ostatecznego odbioru) w tym dokumentację powykonawczą do odbioru końcowego,

- przeprowadzenie rozruchu, jeżeli strony nie umówiły się inaczej,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- informowanie Zamawiającego oraz nadzór inwestorski o problemach                                  lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- udzielanie Zamawiającemu informacji o personelu zatrudnionym na budowie, ilości zatrudnionych robotników oraz informacji o sprzęcie,

- przerwanie robót na budowie na żądanie Zamawiającego, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- przedłożenie Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia publicznego projektu umowy o podwykonawstwo jeśli wykonawca lub podwykonawca zamierza zawrzeć                z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę której przedmiotem będą roboty budowlane,

- przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz każdej jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany,

- przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz każdej jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany,                  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

§ 2

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe                    na tym terenie.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzorowi inwestorskiemu, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego                    w rozumieniu Prawa budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy zawieraniu i wykonywaniu umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego wykonania robót budowlanych objętych umową.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych            z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym niezbędnych do oddania                 do użytku obiektu budowlanego.

- W razie zaistnienia przeszkód w wykonaniu robót, Wykonawca w ramach zawartej umowy jest obowiązany do ich usunięcia, pod rygorem dochodzenia odszkodowania                     za szkody poniesione z tego tytułu zaniechania przez drugą stronę.

- Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiają odpowiedzialne i zgodne z prawem wykonanie całości lub części robót zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

§ 3

W wypadku, kiedy zgodnie z umową do obowiązków Wykonawcy należy również dostarczenie dokumentacji projektowej, jego obowiązkiem jest przedstawienie dokumentacji Zamawiającemu (wraz z oświadczeniem o jej kompletności), który po złożeniu                              na dokumentacji swojego akceptu, zwraca Wykonawcy dokumentację w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w granicach posiadanego umocowania                                  są przedstawicielami Zamawiającego, natomiast kierownik budowy i kierownik robót                     są przedstawicielami Wykonawcy  na budowie.

§ 5

Roboty nie objęte umową, których wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na podstawie zapisu w dzienniku budowy dokonanego przez kierownika budowy, potwierdzonego                  przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego                          do realizacji.

§ 6

W razie powołania na budowie odrębną umową specjalnego kierownika montażu maszyn       i urządzeń, Wykonawca skoordynuje jej postanowienia z postanowieniami obowiązującej                               go umowy.

§ 7

Jeżeli umowa zawarta z Wykonawcą robót obejmuje montaż skomplikowanych maszyn           i urządzeń, a warunki dostaw tych maszyn i urządzeń przewidują dla nich specjalne kierownictwo montażu (szef – montaż), strona która w myśl umowy ma dostarczyć                         te maszyny i urządzenia, zapewnia kierownictwo montażu, natomiast Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić postanowienia kierownictwa montażu w swoim harmonogramie realizacji.

§ 8

- Kierownik budowy (robót) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających oraz ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym                              ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od następnego dnia, w którym nastąpił zapis w dzienniku budowy.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust.1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót                           lub inne przepisy techniczno-budowlane.

- Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również roboty konstrukcyjno-montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

PODWYKONAWSTWO

§ 9

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem                 są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego                  na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane                      oraz każdej jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi                      oraz każdej jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany,                    z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane muszą zawierać w szczególności następujące postanowienia:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- zakres robót (przedmiot umowy) musi zostać precyzyjnie określony, w sposób pozwalający Zamawiającemu na powiązanie zakresu robót w umowie                                 o podwykonawstwo z zakresem robót określonym umową pomiędzy Zamawiającym                 a Wykonawcą,

- wysokość wynagrodzenia i sposób jego rozliczania oraz zapłaty,

- termin rozpoczęcia i zakończenia zakresu prac nimi objętych,

- zasady odbioru prac. Zakres robót odebrany bez uwag przez Zamawiającego uznaje się zgodnie z umową o podwykonawstwo, za odebrany przez wykonawcę podwykonawcy.

- W razie niespełnienia w projektach umów o podwykonawstwo wymagań określonych                w ust. 4 Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 10 dni od ich otrzymania                          od wykonawcy pisemnych zastrzeżeń do tych umów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego poprzez wprowadzenie ich do projektu umowy. Nie zastosowanie się do zastrzeżeń Zamawiającego oznacza brak jego akceptacji                   co do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie spełniającej wymagań Zamawiającego określonych w ust. 4 Zamawiający w terminie 10 dni od jej otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do umowy. Wykonawca                            ma obowiązek uwzględnić wymagania Zamawiającego poprzez ich wprowadzenie                  do umowy. Nie zastosowanie się przez Wykonawcę do pisemnego sprzeciwu Zamawiającego oznacza brak akceptacji Zamawiającego dla umowy                                         o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi powinny zawierać w szczególności termin zapłaty za wykonaną usługę lub dostawę nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, wraz z potwierdzeniem wykonania zleconej podwykonawcy                     lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. W przypadku przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający wzywa Wykonawcę                                   do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku wprowadzania zmian do umów o podwykonawstwo przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

- Przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

§ 10

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robót na podstawie złożonej faktury VAT, jest dołączenie dowodów zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji tego elementu, a z którymi wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,                      o których mowa w ust. 1, wstrzymuje się odpowiednio zapłatę należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robót w części równej sumie kwot wynikających                     z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę                            lub dalszego podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który zawarł zaakceptowana przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                       są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający występuje do wykonawcy z zapytaniem o wyjaśnienie przyczyn uchylania się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek, w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, udzielić wyjaśnień i potwierdzić zasadność bezpośredniej zapłaty podwykonawcy                               lub dalszemu podwykonawcy lub zgłosić uwagi.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                   z wynagrodzenia należnego wykonawcy

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy                     lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia           i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

ODBIORY ROBÓT

§ 11

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiór częściowy,

3) Odbiór końcowy po wykonaniu przedmiotu umowy,

4) Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy i protokołu odbioru.

- Odbioru częściowego dokonuje się protokolarnie w celu dokonania odbioru części przedmiotu umowy określonego w umowie (tabela elementów rozliczeniowych), a tym samym w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń zgodnie z zasadami dotyczącymi odbioru robót zanikających.

- Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej kierownika budowy, jak również w obecności przedstawicieli jednostek , których udział nakazują odrębne przepisy.

- Odbiór końcowy może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania).

- Odbiór ostateczny jest dokonywany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 12

- Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym                 w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. Za wyniki prób i sprawdzeń ponosi odpowiedzialność Wykonawca, wykonywane są na jego koszt.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,         a w szczególności: dziennika budowy, inwentaryzacji geodezyjnej, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów technicznych odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego jest obowiązany doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn             i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, jeżeli ich producent jest obowiązany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie wprowadzenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego przewidzianą w umowie, zamiennych rozwiązań lub wyposażenia                w trakcie realizacji obiektów, Wykonawca jest obowiązany również doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urządzeń.

- Wykonanie czynności określonych w ust. 1 Wykonawca poświadcza w formie pisemnej.

§ 13

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób                                                               i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 10 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy oraz osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru końcowego, o terminie jego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że podmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie skończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, a jego kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Jeżeli przedmiot odbioru końcowego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, nie osiągnął gotowości do odbioru w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego, a Zamawiający dokonać odbioru końcowego w uzgodnionym terminie. Wykonawca po ustaleniu przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, wykona pozostałe roboty na warunkach obustronnie uzgodnionych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad,

  - nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykonuje uprawnienia określone             w § 24.

- W razie odmowy przez Zamawiającego odbioru końcowego z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 5, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru końcowego ustala się zgodnie z ust. 1, przy czym pozostają w mocy postanowienia § 24.

§ 14

1. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą                           w tej czynności,

- wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi,              a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

- wykaz ujawnionych wad,

- oświadczenia Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad,                           co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nienadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze końcowym,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

2. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy   w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego. Dzień ten stanowi datę odbioru.

- Wykonawca jest obowiązany przekazać Podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru wyciąg z protokołu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do Podwykonawcy.

- Za wykonanie czynności określonych w ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 odpowiada Wykonawca,          a w pkt 6 i 7 - Zamawiający.

§ 15

Przyjęcie przez Wykonawcę od Podwykonawcy robót wykonanych w obiektach                            (lub obiekcie), które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru końcowego między Zamawiającym i Wykonawcą, nie stanowi odbioru końcowego w rozumieniu § 11 ust. 4. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę następuje z chwilą odbioru tego zakresu prac przez Zamawiającego od Wykonawcy.

§ 16

1. Obowiązek strzeżenia obiektu lub robót wykonanych przez Podwykonawców obciąża Wykonawcę od chwili przyjęcia robót od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzór Wykonawcy.

2.  W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzającym dzień/dni wolny/wolne od pracy Wykonawca ma obowiązek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy – nieodpłatnie.

WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 17

- Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie ryczałtowego wynagrodzenia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

- Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane do końca okresu realizacji umowy.

- Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne                 do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych o ile są obowiązkiem wykonawcy, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, obsługę geodezyjną, geologiczną, roboty tymczasowe                 i prace towarzyszące, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie wykopów, zabezpieczeń, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizowanie i przeprowadzanie niezbędnych prób, badan rozruchów, odbiorów, naprawę uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, znaków geodezyjnych i innych w trakcie robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz inne zawarte w SIWZ.

- Wynagrodzenie dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów związanych z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch technologiczny, a także koszty związane z wydaniem dopuszczeń do użytkowania przez podmioty do tego uprawnione.

- W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca uwzględni także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów, które powstały w wyniku wykonywania umowy.

- Ustala się, że ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Prace budowlane i projektowe, które musza zostać wykonane aby zrealizować przedmiot umowy a zostały pominięte przez Wykonawcę w jego cenie ofertowej nie stanowią robót dodatkowych i winny być wykonane prze wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby         w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót                   i innych świadczeń.

§ 18

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, następuje odpowiednio na podstawie faktury końcowej                 lub faktur przejściowych, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

- Strony mogą ustalić, że Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonanie określonych w umowie elementów robót. W takim przypadku podstawę do wystawienia faktury stanowi sporządzony przez strony protokół odbioru częściowego robót, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dowody zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom realizującym prace obejmujące zakres umowy, z którymi wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości umownej (dotyczy                      to również ewentualnych aneksów), natomiast pozostała część wynagrodzenia, pomniejszona o wartość kar umownych zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4, płatna będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót, chyba że zaistnieją przesłanki                         do obniżenia wynagrodzenia z tytułu jakości wykonanych robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego podpisany przez nadzór inwestorski                           i Zamawiającego.

§ 19

Z wynagrodzenia Wykonawcy, którego wartość została uwidoczniona w fakturze, Zamawiający potrąca:

- wartość powierzonych i zabudowanych materiałów obliczonych według cen uwzględnionych w kosztorysie oraz wartość materiałów odstąpionych przez Zamawiającego, jak też materiałów z odzysku,

- koszty zakupu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego we własnym zakresie do magazynu na placu budowy w wysokości uwzględnionej w kosztorysie,

- wartość zaliczki w uzgodnionej w umowie części,

- inne koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

- zapłatę należną podwykonawcom, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 1-11,

- kary umowne.

§ 20

Sprawdzenie poprawności rozliczenia potwierdzonego przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) wynosi:

- dla rozliczenia częściowego - do 14 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych,

- rozliczenia końcowego - do 21 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych.

§ 21

Należność za wykonany przedmiot umowy lub jego części, Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu dowodów, o których mowa w § 10 ust. 1 i prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru.

§ 22

- Zamawiający może udzielić zaliczek  na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ustalając w umowie możliwość zaliczkowania robót strony winny określić, warunki potrącenia zaliczki oraz zapisać zastrzeżenie, że w przypadku użycia zaliczki niezgodnie z umową, zaliczka będzie traktowana jako pożyczka od której Wykonawca zapłaci oprocentowanie w wysokości odsetek za zwłokę w regulowaniu zaległości podatkowych.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie dopuszczonej w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może uzależnić wykonania robót od udzielenia zaliczki                              czy też wysokości zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu wykonania robót.

- Wielkość zaliczki powinna być określona w umowie podstawowej.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

§ 23

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  w umowie.

§ 24

    - W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

  - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

  - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej  z opóźnienia.

    - W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

    - żądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin,

    - obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

    - skorzystać z możliwości zastosowania postanowień pkt.1 i 2 łącznie.

§ 25

- W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o wykryciu wad i wyznaczy termin ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć                    lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego,                  to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z kary umownej określonej w § 28 ust. 2 pkt 2, którą Zamawiający naliczy od następnego dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych           z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia.           W takim wypadku stosuje się przepis § 24 ust. 1 pkt 2.

§ 26

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy. Stanowi ona o rozszerzeniu odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE

§ 27

- Strony ustanawiają w umowie odpowiedzialność w formie kar umownych                                za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych                   w ust. 2.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi za wady z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości          0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                           o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

Kary określone w pkt 1-7 nalicza się niezależnie.

- Wysokość kar umownych może być odmiennie określona w umowie.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z należności wykonawcy wynikających z wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur lub żądać zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara, o której mowa w ust. 2 pkt 2) ulegnie podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w postępowaniu cywilnym.

§ 28

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny dzień opóźnienia- w każdym z tych dni.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 29

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w umowie zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 30

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Poza okolicznościami, o których mowa w ust.1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy,                          w szczególności gdy:

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przejął terenu budowy, nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go przez okres dłuższy niż 10 dni kalendarzowych,

  - Wykonawca nie wypełnia zobowiązań wynikających z umowy, w tym nie realizuje zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, bądź też jeśli nastąpiło inne ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę,

  - wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe               i terminowe wykonanie umowy,

  - Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłuża ubezpieczenia,

  - Zamawiający zmuszony jest do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub do dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek odstąpienia od umowy.

6.  W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia przez Zamawiającego Wykonawca winien:

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

- zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, sporządzić przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

- niezwłocznie , nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunąć z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urządzenia zaplecza.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 31

- Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie                           w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach:

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia,

- przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia,

- przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

- zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy                                    lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna                         dla Zamawiającego,

- zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych                    od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna                               dla Zamawiającego,

- odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,

- zmiany podwykonawcy robót,

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,

- zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami  o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:

  - koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,

  - koniecznością wykonania robót zamiennych w oparciu o dokumentację projektową zamienną,

  - koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,

  - koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,

  - zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

  - zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT),

  - zmianą obowiązujących przepisów prawa,

  - obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,

  - poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,

  - podniesieniem wydajności urządzeń,

  - podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,

  - usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,

  - zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych                      w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,

  - śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,

  - nie wywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających             z umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

  - siłą wyższą.

- Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku zmian w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 10 nastąpi po sporządzeniu stosownej kalkulacji tych robót w oparciu o cennik robót           i materiałów budowlanych Sekocenbud aktualnych na dzień sporządzenia kalkulacji. Ceny robocizny, materiałów i koszty pracy sprzętu należy wówczas przyjąć                           w wielkościach nie przekraczających średnich cen krajowych w okresie realizacji występujących w w/w cenniku.

- Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej                     lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz             z informacją o konieczności (lub nie), zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego                       i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

1) opis propozycji zmian,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztów zmiany,

4) opis wpływu zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy.

7.   Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę.

6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7. INFORMACJA O ZAMIERZONYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH I ZAKRES WYMAGAŃ ORAZ OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY DLA WYKONAWCY

7.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania                  z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie.

Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z załączoną dokumentacją projektową oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                              (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi                 w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

W zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac:

1) budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej w km 0+000 do km 0+446,74,

2) przebudowa skrzyżowania Al. Kociewskiej z ul. Jagiellońską (droga wojewódzka                    nr 224) w km 0+000 do km 0+147,00.

W zakresie dotyczącym punktu 1) – budowa ul. Nowosuchostrzyckiej należy wykonać:

- branża drogowa:

- prace rozbiórkowe oraz utylizacja wyznaczonych materiałów (zgodnie z punktem 7.7 niniejszego rozdziału dotyczącym wykonywania rozbiórek nawierzchni drogowych),

- roboty ziemne,

- budowa nowej konstrukcji drogowej,

- budowa nowych chodników,

- budowa nowej ścieżki rowerowej – nawierzchnia z masy bitumicznej,

- wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;

- branża konstrukcyjna:

- budowa muru oporowego w km;

c) branża sanitarna:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej,

- przebudowa fragmentów sieci ciepłowniczej i gazowej;

d) branża telekomunikacyjna:

- budowa kanału technologicznego,

- przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej,

e) branża elektryczna:

- budowa sieci oświetlenia drogowego,

- przebudowa sieci energetycznej zgodnie z warunkami i uzgodnieniami;

f) usunięcie wszystkich kolizji w sposób narzucony przez uzgodnienia z gestorami sieci.

W zakresie dotyczącym punktu 2) – przebudowa skrzyżowania Al. Kociewskiej                               z ul. Jagiellońską (droga wojewódzka nr 224) należy wykonać:

- branża drogowa:

- rozbiórki istniejących chodników, nawierzchni bitumicznej, krawężnika,

- budowa poszerzeń jezdni (dodatkowe pasy skrzyżowania skanalizowanego),

- budowa wysp rozdzielających,

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji ulicy,

- budowa fragmentu ścieżki rowerowej;

b)  branża sanitarna:

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci wodociągowej,

- przebudowa fragmentów sieci gazowej;

c) branża elektryczna:

- ułożenie okablowania oraz wykonanie zasilania do sygnalizacji świetlnej,

- budowa sygnalizacji świetlnej: pętli indukcyjnych, sterowników, osprzętu, wideo detekcji, itp.

UWAGA!

Zamawiający wprowadza n/w zmiany i/lub uzupełnienia w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej:

      - Konstrukcja ścieżki rowerowej wzdłuż całego nowo budowanego odcinka                                  ul. Nowosuchostrzyckiej (km. 0+000 do km 0+446,74) ma zostać wykonana jak konstrukcja ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej, tj.:

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S koloru czerwonego – gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego stab. mech. 0/31,5 – gr. 15 cm.

- warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku różnorodności 3 – gr. 15 cm.

      - Na skrzyżowaniu ulic: Jagiellońska - Armii Krajowej - Nowosuchostrzycka zamontować na sygnalizatorach na przebiegu ścieżki rowerowej uchwyty dla rowerzystów (przykładowy rysunek zamieszczono w punkcie 7.8 niniejszego rozdziału). Wykonawca zamontuje na słupach sygnalizacji świetlnej 10 szt. uchwytów dla rowerzystów.

7.1.2 Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją projektową i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego               i pełnego wykonania przedmiotu umowy.

7.1.3 Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

7.2. DODATKOWE WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

7.2.1 Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej oraz uzgodnić ten projekt z zarządcą drogi. Prowadzić roboty w pasie drogi wojewódzkiej                   w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

2. Uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej na własny koszt i własnym staraniem. Wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu prowadzenia robót leżą po stronie wykonawcy.

7.2.2 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanych również Specyfikacjami Technicznymi,

- założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym                             do dokumentacji projektowej,

- uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu,

- uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

- decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.

7.2.3 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac                  budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

7.2.4 Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową.

7.2.5 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozór budowy i ochronę mienia,

- zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie                 i oświetlenie placu budowy — niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż.,

- utrudnienia związane z realizacją zamówienia,

- tymczasowe składowisko mas ziemnych na placu budowy.

7.2.6 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia                                z Zamawiającym i przedłożenia harmonogramu robót.

7.2.7 Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych  w rejonie placu budowy oraz do zapewnienia skutecznej ochrony dróg dojazdowych przed zanieczyszczeniami mogącymi powstać na skutek prowadzonych robót budowlanych                      (np. roboty ziemne).

7.2.8 Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji przyległych                   do terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym                     i widocznym oznakowaniem,

- zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia,

- do wykonania podbudowy drogowej z łamanego, naturalnego kruszywa pochodzenia mineralnego (nie przewiduje się możliwości zastosowania kruszyw sztucznych – np. krusz betu),

- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia,

- po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy                   w należytym porządku,

- przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych robót                    i terenu,

- zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowania urobku powstałe podczas wykonywania robót oraz punkt poboru wody i zasilania w energię elektryczną,

- zastosować urządzenia i metody bezwstrząsowe w celu wyeliminowania przenoszenia drgań na obiekty kubaturowe sąsiadujące z budową,

- do wyprzedzającego zawiadomienia użytkowników urządzeń (gestorów sieci) podziemnych o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu,

- do ścisłego przestrzegania wymagań zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci infrastrukturalnych oraz przestrzegania obowiązujących procedur odnośnie zatrudniania podwykonawców w celu wykonania uzgodnionych zakresów robót,

- do prowadzenia robót w sposób zapewniający:

- bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w terenie oraz ochronę mienia,

- bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót rozbiórkowych,

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dalszych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym rejonie,

- stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.                       w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie              (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn.zm.),

- stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne                    i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

- stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.                      w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.                        w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                        (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

7.2.9 W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów wg. stanu na dzień przekazania placu budowy. O każdorazowym, niezbędnym wejściu na teren nieruchomości, których właścicielem są osoby prywatne informować z wyprzedzeniem zarówno właściciela nieruchomości jak i Inwestora.

7.2.10 W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

7.2.11 Zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypiska.

Koszty w/w wywozu z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko.

7.2.12 Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych         od użytkowników urządzeń podziemnych.

W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót.

7.2.13 Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca,                             a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

7.2.14 Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.:

- wznowienie punktów granicznych niezbędnych do wytyczenia trasy drogi,

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

- wykonywanie pomiarów bieżących,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzację powykonawczą,

- odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia.

7.2.15 Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszty stałej obsługi geologicznej. Obsługa geologiczna obejmuje pomiary zagęszczenia gruntów.

Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych.

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać Inspektorowi Nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców) wpisem do dziennika budowy. Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne.

    - Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

- Dokumentację Powykonawczą w której skład wchodzą m. in.:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Inwestycji,

- specyfikacje techniczne (uzupełniające lub zamienne) o ile wystąpiły,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                        i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, robót i sieci uzbrojenia terenu, zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej                      w 3 egzemplarzach dla każdej z branż oddzielnie,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Inwentaryzację materiałów drogowych na przekazaniu placu budowy, protokół przekazania materiałów z odzysku na magazyn ZUK Tczew, protokół likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania - całość potwierdzona przez Inspektorów Nadzoru Branż i przedstawiciela Inwestora.

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów będzie podstawą do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia końcowego do momentu uzupełnienia dokumentacji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Powyższe dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu minimum na 7 dni przed terminem odbioru końcowego.

7.2.17 Zobowiązuje się Wykonawcę do:

- zawiadomienia inspektora nadzoru o planowanym terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem,

- dopilnowania, aby geodeta dokonał zapisów w Dzienniku Budowy informujących o tym,                iż odbierany odcinek został wytyczony i powykonawczo zamierzony oraz wykonany zgodnie z projektem,

- dostarczenia na odbiór robót zanikających szkicu geodezyjnego powykonawczego                    z potwierdzeniem, że odbierany element zakresu rzeczowego inwestycji został wykonany zgodnie z projektem,

- usunięcia zgłaszanych przez strony odbierające usterek dot. wykonywanego przedmiotu zamówienia a także uwzględnienia zastrzeżeń i uwag zgłaszanych przez zamawiającego w terminie nie dłuższym jak trzy dni,

- przygotowania dokumentów odbiorowych do odbioru.

7.2.18 Materiały z demontażu należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego.

Materiały nie nadające się do wykorzystania należy wywieźć na złomowisko lub zutylizować. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie    w/w przekazania lub wywozu i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. Materiały będące własnością Gminy Miejskiej Tczew nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć na bazę Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie                             ul. Czatkowska 2e lub na wskazane miejsce składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy. Typowania materiałów nadających się do ponownego wbudowania dokona przedstawiciel Zamawiającego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.2.19 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów:

- tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy,

- odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót,

- uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót,

- umów usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót,

- sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 21a, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                         i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ" zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy,

- zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót,

- wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i jej uzgodnienia z zarządcą drogi,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,

- wykonania i stosowania organizacji ruchu w pasie drogi wojewódzkiej w uzgodnieniu                      z ZDW.

7.2.20 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników robót branżowych z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r.                            (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888 z późn. zm.).

7.2.21 Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

- ustawie o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.                   z 2004 r., Nr 195, poz. 2011).

7.3. WYMAGANE GWARANCJE I RĘKOJMA

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia, stanowić ona będzie rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W okresie gwarancyjnym sprawdzenie jakości wykonania robót odbywać się będzie                         po każdym pojawieniu się wad/usterek oraz w ostatnim miesiącu przed upływem każdego roku okresu gwarancyjnego.

7.4 ODSZKODOWANIA

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań za straty użytkowników terenów przyległych do terenów na których będą prowadzone roboty.

7.5. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania terenem, na którym prowadzone będą roboty budowlane w uzgodnieniu z Wykonawcą robót.

7.6. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

a) Skrzyżowanie uL. Jagiellońskiej z ul. Nowosuchostrzycką

| LP. | NAZWA | KOSZT WYKONANIA ELEMENTU ROBÓT |
| --- | --- | --- |
|  | Roboty rozbiórkowe |  |
|  | Wykonanie kanalizacji deszczowej |  |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej |  |
|  | Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej |  |
|  | Roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, chodniki) od 50% |  |
|  | Roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, chodniki) do 100 % |  |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej |  |

b) ul. Nowosuchostrzycka

| LP. | NAZWA | KOSZT WYKONANIA ELEMENTU ROBÓT |
| --- | --- | --- |
|  | Roboty rozbiórkowe |  |
|  | Wykonanie kanalizacji deszczowej (0-50%) |  |
|  | Wykonanie kanalizacji deszczowej (50-100%) |  |
|  | Budowa kanalizacji teletechnicznej |  |
|  | Przebudowa sieci gazowej |  |
|  | Przebudowa sieci ciepłowniczej |  |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej |  |
|  | Przebudowa sieci elektroenergetycznych |  |
|  | Instalacje elektryczne (oświetlenie); - roboty kablowe |  |
|  | Instalacje elektryczne (oświetlenie); - pozostałe |  |
|  | Roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, chodniki) od 0-30% |  |
|  | Roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, chodniki) od 30-50 |  |
|  | Roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, chodniki) od 50-80% |  |
|  | Roboty drogowe (roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, chodniki) od 80-100% |  |
| SUMA |  |  |

7.7 WARUNKI I WYMAGANIA ODNOŚNIE POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH

- POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW BETONOWYCH

- Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych, płyt typu Yomb itp.

Wyszczególnienie robót:

- Ręczne wyłamanie płyt betonowych z nawierzchni.

- Przesortowanie i oczyszczenie krawędzi płyt.

- Ułożenie gruzu betonowego w stosy i zagospodarowanie                       we własnym zakresie. Dokumenty utylizacji odpadów należy okazać przy rozliczeniu końcowym zadania.

- Załadowanie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (dźwig, HDS itp.) oraz ich ułożenie w foremne stosy.

- Przewóz środkiem transportu i ich rozładunek przy pomocy                    w/w urządzeń mechanicznych. Zakazuje się zrzucania płyt betonowych bezpośrednio ze środka transportu.

- Ułożenie materiałów na placu składowym w foremne stosy.

- Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych oraz nawierzchni betonowej wykonanej z Polbruku, płytek chodnikowych, trylinki itp.

Wyszczególnienie robót:

- Ręczne wyjęcie materiałów betonowych.

- Przesortowanie i oczyszczenie materiału uzyskanego z rozbiórki.

- Ułożenie gruzu betonowego w stosy i zagospodarowanie                      we własnym zakresie. Dokumenty utylizacji odpadów należy okazać przy rozliczeniu zadania.

- Ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na paletach i owinięcie folią palet.

- Załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych    (HDS) lub ręcznie.

- Przewóz środkiem transportu i ich rozładunek przy użyciu                    w/w urządzeń na placu składowym.

- Ułożenie materiałów znajdujących się na paletach, na placu składowym.

- POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW KAMIENNYCH

- Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej.

Wyszczególnienie robót:

- Ręczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni.

- Przesortowanie i oczyszczenie materiału uzyskanego z rozbiórki.

- Załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (ładowarka) lub ręcznie.

- Przewóz środkiem transportu i ich rozładunek na placu składowym, wg wskazań przyjmującego.

- Ułożenie materiałów na placu składowym wg asortymentów.

Materiały będące własnością Gminy Tczew nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć na bazę Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie ul. Czatkowska 2e                                 lub na wskazane miejsce składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy.

7.8 Przykładowy rysunek uchwytów dla rowerzystów, które mają zostać zamontowane                na sygnalizatorach na przebiegu ścieżki rowerowej.